BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

OPĆINA JABLANICA

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE

STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA  ZA 2017. GODINU

Jablanica,  april  2018. godine

IZVRŠNI SAŽETAK

Izvještaj o implementaciji Strategije integrisanog razvoja Općine Jablanica (2014-2023.) ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog, društvenog razvoja i zaštite životne sredine, u okviru 12 definisanih sektorskih ciljeva.

Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2017. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija donesen je na III sjednici Općinskog vijeća Jablanica održanoj dana 29.12.2016. godine.

U godišnjem planu implementacije strategije razvoja za 2017. godinu predviđena je implementacija 74 projekta i 5 mjera za čiju realizaciju su u Budžetu Općine Jablanica planirana finasijska sredstva u iznosu od 2.911.400,00 KM). Za realizaciju ovih planirana su i eksterna finansijska sredstva u iznosu od 1.963.000,00 KM, od čega 1.000.000,00 KM za realizaciju projekt Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve.

Od ukupnog broja projekata planiranih za realizaciju u 2017. godini, 68 projekata su višegodišnji, 5 projekata su jednogodišnji, te 4 višegodišnjih mjera.

U toku 2017. godine izvršena su tri rebalansa budžeta za 2017. godinu i to:

- Prva izmjena i dopuna izvršena je zbog uvećanja planiranih prihoda budžeta Općine Jablanica,

- Druga izmjena i dopuna budžeta za 2017. godinu vršena je zbog preraspodjele planiranih iznosa izdataka u cilju realizacije Programa poticaja MSP u Općini Jablanica, nakon provedenog javnog oglasa i okončane procedure, kako je Programom propisano.

- Treća izmjena i dopuna budžeta za 2017. godinu predložena je nakon izvršene detaljne procjene i analize prihoda-primitaka i rashoda-izdataka u cilju izbjegavanja ostvarenja velikog deficita budžeta za 2017. godinu.

Izvršena je procjena planiranih projekata (započetih i onih koji nisu započeli), te sagledana realna očekivanja od projekata viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija i na osnovu procjenjenog predložene su korekcije na određenim projektima.

Prema procjeni ukupni prihodi i primici kao i rahodi i izdaci umanjeni za 1.071.600,00 KM.

Nakon izvršenih navedenih izmjena i dopuna budžeta za 2017. godinu, od planiranih 79 projekta/mjera iz plana implementacije za realizaciju u toku 2017. godine predviđeno je 69 projekta/mjera. Od toga, u toku 2017. godine,  implementirano je 61 projekat/mjera, što iznosi 88 % realizacije u odnosu na izmjenjeni plan implementacije ili 77 % u odnosu na ukupan broj planiranih projekata i mjera.

Ukupna vrijednost implementiranih projekata u 2017. godini iznosi 2.790.762.00 KM (71,12%), od čega 1.808.796,00 KM (83,69%) iz budžeta Općine Jablanica i 981.966,00 KM (55,70%) iz eksternih sredstava (procenti izvršenja odnose se na izmijenjeni budžet).

Procenat realizacije projekata u izvještajnoj godini je srednji uslijed neostvarenja budžta u odnosu na plan i detaljnije analize mogućnosti su/finansiranja projekata („Izgradnja centra za obradu kamena“, „Finansiranje izgradnje poslovnih zona“, „Izgradnja zelene pijace“ „Izraditi i usvojiti plan navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i izgradnja sistema“,).

U pogledu ključnih prioriteta i fokusa za prethodnu 2017. godinu, Općina Jablanica je ralizirala projekte: subvencioniranje zapošljavanja novih radnika u cilju poticanja obrta, trgovine, turizma i ugostiteljstva, poticanje industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena), kreditiranje poduzetnika i subvencioniranje kamate, razvoj start-up i mladih preduzeća, izrada prostorno planske dokumentacije novih privrednih zona, marketing područja, aktivnosti na uspostavi javno-privatnog partnerstva i poboljšana saradnja sa privrednicima.

Nastavljene su aktivnosti na poticanju primarne poljoprivredne proizvodnje i osnaživanje kapaciteta poljoprivrednih udruženja i poljoprivrednih proizvođača što je jedan od strateških pravaca razvoja općine Jablanica. Međutim, u mjesecu aprilu proglašeno je stanje prirodne nesreće na području Općine Jablanica usljed niskih temperatura, koje su pričinile  veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim imanjima, biljnom i životinjskom svijetu. Sredstva planirana za podršku poljoprivrednim proizvođačima u sadnom materijalu i opremi preusmjerena su  za nadoknadu štete poljoprivrednim proizvođačima.

Projekat  sadnja bobičastog voća nije realizovan u 2017. godini zbog velikih problema koji su nastali u oblasti jagodičastog i bobičastog voća, a odnose se na niske otkupne cijene maline. Nije bilo zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača za sadnju  ovog voća u 2017. godini.

U svrhu unapređenja uslova života i zaštite okoliša nastavljene su aktivnosti na rekonstrukciji putne infrastrukture, izradi vodovodne mreže i uvezivanje u sistem gazdovanja JKP, izgradnja  kanalizacionog sistema, izrada prostorno planske dokumentacije, stavljanje u upotrebu poslovnog dijela objekta sportske dvorane.

Realizacijom ovih ključnih prioriteta općina je radila na unaprijeđenju poslovnog ambijenta i promociji općine za razvoj biznisa i stvaranju preduslova za razvoj poslovnih zona.

Što se tiče sektorskih ciljeva, tokom 2017. godine nije došlo do finalizacije sektorskih ciljeva jer je realizacija strategije još uvijek u toku. Sektorski ciljevi definisani su za period 2014 – 2018. godina.

Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu prethodne godine, imajući u vidu sve navedeno, neophodno je u narednom periodu:

- izvršiti kontrolno vrednovanje strategije;

- ažuriranje sektorskih planova;

- djelimično ažuriranje strategije;

- finalno vrednovanje sektorskih planova;

1. UVOD

Strategiju razvoja općine Jablanica za period 2014.-2023. godina izradio je Razvojni tim općine Jablanica u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u periodu januar – decembar 2013. godine.

Strategija razvoja općine Jablanica za period 2014. – 2023. godina usvojena na sjednici Općinskog vijeća Jablanica, dana 31.12.2013. godine („Službeni glasnik općine Jablanica“ broj: 8/13).

Akcioni plan implementacije za 2017. godinu usvojen je na III sjednici Općinskog vijeća Jablanica održanoj dana 29.12.2016. godine.

Ovaj izvještaj odnosi se na implementaciju strateških, odnosno sektorskih, prioritetnih projekata u 2017. godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije strategije. Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i izvještaja je Služba za loklani ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor.

Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima svih unutrašnjih organizacionih jedinica općine.

Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom cjelokupnog perioda koji pokriva ovaj izvještaj i to korištenjem alata za praćenje implementacije Strategije (Excel tabela za praćenje projekata - APIS) i na osnovu definisanih sektorskih i makroekonomskih pokazatelja (SMI tabela). Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije, kao i pouke i preporuke za naredni period.

- STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

  - Vizija

Strategijom razvoja općine Jablanica za period 2014. – 2023. godine, definisana je sljedeća vizija:

„Mjesto trajne inspiracije humanosti, izvrsnosti u obradi kamena, bogatog kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, prepoznatljive gastronomske ponude – čarolija Neretve, sunca i kamena – MOJA JABLANICA”.

  - Strateški ciljevi

Strategijom razvoja općine Jablanica za period 2014. – 2023. godine su definirana 4 strateška cilja:

Strateški cilj 1:  Jablanica centar izvrsnosti obrade kamena, razvijenog poduzetništva i poljoprivrede;

Strateški cilj 2:  Razvijena poslovna, komunalna infrastruktura i savremena lokalna uprava;

Strateški cilj 3:  Jablanica, prepoznatljivo turističko odredište Hercegovine;

Strateški cilj 4:  Jablanica mjesto ugodnog življenja;

  - Sektorski ciljevi

Strateški prioriteti za razvoj općine su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora definisani su sljedeći ciljevi:

Ekonomski razvoj

Sektorski cilj 1: Konkurentna i regionalno orijentisana privreda koja će do 2018. godine kreirati 300

novih radnih mjesta;

Sektorski cilj 2: Povećan broj poljoprivrednih gazdinstava na području općine Jablanica za 30% do

2018. godine i uspostavljeni kooperantski odnosi;

Sektorski cilj 3: Razviti poslovnu infrastrukturu opremanjem najmanje dvije poslovne zone do 2018.

godine;

Sektorski cilj 4: Do 2018. razvijeni turisitčki proizvodi i povećana turistička potrošnja dva puta i duže

zadržavanje gostiju;

Društveni  razvoj

Sektorski cilj 1: Do 2018. g. obrazovni sistem usklađen sa normama i standardima i 20% više

vannastavnih sadržaja, a 250 đaka usmjereno na zanimanje obrade kamena;

Sektorski cilj 2: Do 2018 za 40% povećati broj kulturno-sportskih manifestacija;

Sektorski cilj 3: Do 2018 razviti kapacitete svih subjekata društvenog razvoja za razvijanje i

implementaciju projekata i ostvariti 90% finansiranja projekata OCD putem

programskog budžetiranja općine;

Sektorski cilj 4: Do 2018. godine obezbijediti kvalitenu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, te unaprijediti

sistem civilne zaštite i sigurnosti građana;

Sektor zaštite i unapređenja okoliša

Sektorski cilj 1: Do kraja 2018. godine rekonstruisano  6,3  km lokalnih saobraćajnica,  90% općine

pokriveno izgrađenim sistemom vodosnadbijevanja, te unaprijeđena kanalizaciona

infrastruktura sa izgrađenim uređajima za prečišćavanje za 80% stanovništva Općine;

Sektorski cilj 2: Do kraja 2018. godine urađena sva prostorna planska dokumentacija;

Sektorski cilj 3: Do kraja 2018. godine 95% stanovništva obuhvaćeno organizovanim priklupljanjem

otpada, 50% obuhvaćeno selektiranim  prikupljanjem  i završeni radovi na

rekonstrukciji gradske deponije;

Sektorski cilj 4: Do kraja 2018. godine unaprijeđen nivo javnog zdravlja, energetske efikasnosti,

svijesti o zaštiti vode, tla i vazduha, te  jačati kapacitete službi za zaštitu od nepogoda;

  - Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2017. godina)

Ključni prioriteti ekonomskog sektora

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2017. godinu su: unapređenje saradnje sa privrednim sektorom i stvaranje ambijenta za razvoj poduzetništva i poslovne infrastrukture izradom neophodne prostorno-planske dokumentacije i mjera za poticanje poslovnih investicija, promocija poslovnih mogućnosti, kreditiranje i subvencioniranje poduzetnika i marketing područja, dalje unapređenje i poticanje primarne poljoprivredne proizvodnje mjerama poticanja, unapređenje turističkih aktivnosti izradom plana promocije turističkih proizvoda i mapiranjem turističkih potencijala općine Jablanica.

Putem realizacije projekata „Razvoj start-up i mladih preduzeća“, „Poticanjem industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena)“, „Poticanje obrta“, „Poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva“ „Poduzetnički inkubator“ i „Kreditiranje poduzetnika i subvencioniranje kamate“ željelo se doprinijeti ostvarenju sektorskog cilja 1. Konkurentna i regionalno orijentisana privreda koja će do 2018. godine kreirati 300 novih radnih mjesta.

Fokusiranjem na značajniju pomoć projektu „Poticanje industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena)“, te projekte iz oblasti marketing područja općina će unaprijediti moćugnosti za nove investicije i nova zapošljavanja.

Općina Jablanica postala je nosilac prestižnog BFC SEE certifikata-gradovi i općine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Ovaj certifikat daje jasne smjernice općinama i gradovima kako da kreiraju dobru poslovnu klimu. Prema zvaničnim rezultatima Regionalnog savjeta, Općina Jablanica je 02.06.2017.godine dobila prestižni BFC SEE certifikat i postala prva općina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koja ispunjava međunarodno priznate uslove za povoljno poslovno okruženje.

Na ostvarenju sektorskog cilja 2. Povećan broj poljoprivrednih gazdinstava na području općine Jablanica za 30 % do 2018. godine i uspostavljeni kooperantski odnosi radilo se kroz realizaciju sljedećih projekata: „Podržati tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju putem subvencioniranja nabavke sadnog materijala, opreme“.

Fokusiranjem na unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje i razvoj prerađivačkih kapaciteta u narednom periodu doprinijeti će značajnijem ostvarenju zadatog sektorskog cilja.

Na ostvarenju sektorskog cilja 3: Razviti poslovnu infrastrukturu opremanjem najmanje dvije poslovne zone do 2018 godine radilo se u saradnji sa Udruženjem privrednika Jablanica. Na prijedlog ovog Udruženja pristupilo se izradi i donesen je Regulacioni plan privredne zone Doljani - Bijeli potok, te Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana privredna zona „Jarišta“. Izrađena je studija predizvodljivosti za projekat Izgradnja fabrike vode na izvorištu Komadinovo vrelo. U saradnji sa Ministarsvom razvoja, poduzetništva i obrta F BiH nastavljena je realizacija projekta „Izgradnja infrastrukture kroz industrisjku zonu Šljunkara“.

Fokusiranjem na razvoj prepoznatljivog turističkog brenda i turističkih potencijala općina bi stvorila mogućnosti za efikasnije korištenje postojećih potencijala i turističke ponude. Razvojem turističkih smještajnih kapaciteta, stvorene su pretpostavke za  ostvarenje sektorskog cilja 4: Do 2018. razvijeni turisitčki proizvodi i povećana turistička potrošnja dva puta i duže zadržavanje gostiju

Ključni  prioriteti društvenog sektora

U društvenom sektoru ključni prioriteti su: Unapređenje segmenta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja nabavkom učila, rekonstrukcijom grijanja  i dvorišta OŠ, revitalizacija srednje škole, te stipendiranjem studenata i đaka.

Zatim,  unaprijeđenje  infrastrukture sportske dvorane, prostorija i djelatnosti MZ-ca, sportskih i dječijih igrališta, biblioteke, suvenirnice i etnografske postavke Spomen kompleksa, osiguranje kontinuiteta obilježavanja historijskih datuma, u cilju stvaranje preduslova za  povećanje broja i kvaliteta kulturno sportskih manifestacija .

Fokusiranjem na realizaciju projekata opremanja školskih i drugih objekata,  dodjeli stipendija za učenike i studente radilo se na ostvarenju sektorskog cilja 1: Do 2018. g. obrazovni sistem usklađen sa normama i standardima i 20% više vannastavnih sadržaja, a 250 đaka usmjereno na zanimanje obrade kamena

Fokusiranjem na unaprijeđenje infrastrukture sportske dvorane stvorene su pretpostavke za ostvarenje sektorskog cilja 2. Do 2018 za 40% povećati broj kulturno-sportskih manifestacija. Podrškom kulturnih dešavanja podstiče se očuvanje tradicije i promocija na lokalnom i regionalnom nivou.

Fokusiranjem na implementaciju projekata Jačanje uloga MZ u BiH, obuka žena liderica, te provođenjem edukacija radilo se na unaprijeđenju kapaciteta OCD sektora što za cilj ima povećanje zajedničkih projektnih aktivnosti, što doprinosi realizaciji sektorskog cilja 3. Do 2018 razviti kapacitete svih subjekata društvenog razvoja za razvijanje i implementaciju projekata i ostvariti 90% finansiranja projekata OCD putem programskog budžetiranja općine.

Podrška projektima jačanja zdravstvenih i socijalnih usluga osiguranjem sredstava za podršku paraplegičarima, porodicama sa novorođenčadima, sufinansiranja vantjelesne oplodnje, podrška hemodijaliziranim sugrađanima za obezbjeđenje medikamenata, podrška djeci sa autizmom, pružanje specijalističkih usluga u Domu zdravlja Jablanica i funkcionisanje „Dnevnog centra za djecu“ doprinosi realizaciji sektorskog cilja 4. Do 2018. godine obezbijediti kvalitenu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, te unaprijediti sistem civilne zaštite i sigurnosti građana.

Ključni prioriteti sektora okoliša

U sektoru okoliša u 2017. godini radilo se na implementaciji strategije kroz doprinos ostvarenju operativnih ciljeva 1, 2, 3 i 4 sektora zaštite okoliša izradom prostorno-planske dokumentacije, rekonstrukcijom saobraćajne infrastrukture, poboljšanjem vodosnabdjevanja, aktivnosti vezane za održavanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i sanacijom divljih deponija. Stepen dostignuća sektorskih ciljeva je opisan u djelu izvještaja „Ključni rezultati i ostvareni progres“.

Fokusiranjem na nastavak realizaciju projekata rekonstrukcije lokalnih puteva, rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u naseljenim mjestima radilo se na ostvarenju sektorskog cilja 1: Do kraja 2018. godine rekonstruisana 6,3 km lokalnih saobraćajnica, 90% općine pokriveno izgrađenim sistem vodosnabdijevanja, te unaprijeđena kanalizaciona infrastruktura sa izgrađenim uređajima za prečišćavanje za 80% stanovništva Općine.

Donošenjem Regulacionog plana Centara 2 i Regulacioni plan privredne zone Doljani – Bijeli potok, te donošenjem Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana privredne zone Jarišta, radilo se na realizaciji sektorskog cilja 2: Do kraja 2018. godine urađena sva prostorna planska dokumentacija

U fokusu sektorskog cilja 3: Do kraja 2018. godine 95% stanovništva obuhvaćeno organizovanim priklupljanjem otpadom, 50% obuhvaćeno selektiranim prikupljanjem i završeni radovi na rekonstrukciji gradske deponije bila je realizacija projekta sanacija divljih deponija na području općine Jablanica.

Fokusom na primjenu mjera energetske efikasnosti sistema u javnim institucijama putem utopljavanja objekata  i zamjenom starih sistema za grijanje, nastojalo se dorinijeti realizaciji sektorskog cilja 4:  Do kraja 2018. godine, unaprijeđen nivo javnog zdravlja, energetske efikasnosti, svijesti o zaštiti vode, tla i vazduha, te  jačati kapacitete službi za zaštitu od nepogoda.

  - Zbirni pregled prioritetnih projekata i okvir za njihovo finansiranje obuhvaćenih Planom implementacije 2017-2019. godina

Za planski period 2017-2019. godine ukupno je planirano 129 projekata, od čega se 81 projekat odnosi na prenešene ranije započete projekte, a 6 projekata koji su trebali započeti u 2017. godini. Posmatrajući po razvojnim sektorima za period 2017-2019. godine, u sklopu ekonomskog sektora  ukupno je planirano 35 projekata, u društvenom sektoru 46 projekata, te u sektoru okoliša 48 projekata. Za realizaciju ovih projekata planirano je ukupno 18.808.085,00 KM, od toga iz vlastitih izvora 10.892.435,00 KM, iz eksternih 7.915.650,00 KM. U nastavku je grafički prikaz strukture planiranih projekata po broju projekata po sektorima, izvorima finansiranja i finansijskim parametrima po sektorima.

Što se tiče izvora eksternog finansiranja, najznačajniji planirani izvori za period 2017-2019. godine su putem apliciranja na sredstva iz EU fondova. Putem regionalne razvojne agencije REDAH Općina Jablanica je aplicirala na prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020 i odobren nam je projekat „Zamjena rasvjetnih tijela u užem gradskom području“ u okviru projekta „IRENE: Interregional Renewable & ENErgy efficiency network“. Ukupna vrijednost projekta Postavljanje led rasvjete u užem gradskom području općine Jablanica iznosi 54.500 eura, od čega učešće Općine Jablanica iznosi 10.900 eura. Prema dinamičkom planu projekta IRENE izvođenje radova na postavljanju led rasvjete u Jablanici očekuje se u maju 2018. godine. Od eksternih finansijskih sredstava značajno je istaći sredstva iz federalnih i kantonalnih ministarstava sa kojima Općina Jablanica ima uspješnu saradnju i koordinaciju na sufinansiranju projekata, te sredstva planirana za finansiranje projekata od strane JP Elektroprivreda BiH.

U periodu 2017-2019. planirano je da se najveći dio sredstava utroši u okviru sektora zaštite životne sredine, gde su sadržani i najveći/kompleksni projekti izgradnje putne infrastrukture, vodovodne mreže, kanalizacionog sistema sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, unapređenje energetske efikasnsti, upravljanje otpadom, deminiranje kontaminiranih područja i sl., u ukupnom iznosu od 7.449.400,00 KM, od čega iz budžeta 4.597.250,00 KM (62 %), a iz eksternih izvora 2.852.150,00 KM (38 %).

- PREGLED IMPLEMENTACIJE

  - Sažet osvrt na prethodni period implementacije (od početka realizacije strategije)

Od početka realizacije razvojne Strategije u potpunosti je završen 21 projekat, što je 13,5 % od ukupno 156 planiranih projekata. Započeto je 79 višegodišnjih projekata koji su, još uvijek, u procesu realizacije.

U proces implementacije je uključeno 13 novih projekata (koji nisu bili planirani Strategijom, ali čije uključenje doprinosi realizaciji zacrtanih strateških/sektorskih ciljeva).

U nastavku je grafički prikaz implementacije broj projekata

Kada je riječ o strukturi realiziranih projekata, od ukupnog broja u potpunosti završenih projekata ili projekata koji su još uvijek u procesu realizacije, vrijednost od 7.765.138,00 KM (71 %)  je realizirana iz općinskog budžeta dok je 3.114.476,00  KM (29%) realizirano iz eksternih izvora.

U nastavku je grafički prikaz finansijske implementacije projekata.

  - Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2017. godini

U toku 2017. godine implementirano je ukupno 61 projekat/mjera, što je 68 % realizacije u odnosu na 79 projekta/mjera definisanih u planu implementacije. Trinaest novih projekata naknadno je, jednogodišnjim akcionim planom, uključeno u implementaciju, a da isti nisu bili planirani u strategiji razvoja.

U 2017. godini izvršena su tri rebalansa budžeta kojim je izvršeno usklađivanje stavki u okviru projekata. Sredstva planirana za finansiranje projekata, koji se nisu mogli realizovati u 2017. godini, preusmjerena su za realizaciju drugih projekata.

U skladu s Odlukom o izmjenama i dopunama budžet za 2017. godini izvršeno je usklađivanje plana implementacije sa indikativnim finansijskim okvirom za 2017-2019. godini tako da se izvještavnje vrši u odnosu na izmjenjeni plan.

Ukupna vrijednost svih realiziranih projekata u 2017. godini je 2.790.762,00 KM. Struktura financiranja realiziranih projekata je sljedeća: 65 % budžet Općine, a 35 % ostali izvori finansiranja.

Tabela 1. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2017. godini (svi sektori)

| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANIRANO |  |  |  |  |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 69 | 3.924.205,00 | 2.161.205,00 | 1.763.000,00 |
| % struktura finansiranja od A |  |  | 55% | 45% |
| U REALIZACIJI |  |  |  |  |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj. | 61 | 2.790.762,00 | 1.808.796,00 | 981.966,00 |
| % u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 88% | 71% |  |  |
| % struktura (od B) |  |  | 65% | 35% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 57 | 2.720.788,00 | 1.738.822,00 | 981.966,00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 83% | 69% |  |  |
| % struktura (od C) |  |  | 64% | 36% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 4 | 69.974,00 | 69.974,00 | - |
| % u cijelosti završenih projekata (od A) | 6% | 2% |  |  |
| % struktura (od D) |  |  | 100% | 0% |

Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima

na osnovu Plana implementacije

| 2017 | Oblast | Zbir finansijskih vrednosti projekata | Struktura finansiranja realizovanih projekata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planirano | Realizovano | Budžet (%) | Ostalo (%) |
|  | Društveni razvoj | 2.059.705,00 | 1.053.288,00 | 81% | 19% |
|  | Ekonomki razvoj | 518.500 | 516.303 | 62% | 38% |
|  | Ekološki razvoj | 1.346.000 | 1.221.171,00 | 52% | 48% |
|  | Ukupno | 3.924.205,00 | 2.790.762,00 | 65% | 35% |
|  | % po planu implementacije |  | 71% |  |  |

Sektor ekonomskog razvoja

U ekonomskom sektoru u 2017. godini planirana je realizacija ukupno 18 projekta, od toga 16 projekat realizovano je u cijelostiili djelimimično .

Projekti „Razvoj start-up i mladih preduzeća, „ Poticanje industrijske proizvodnje (prereada i obrada kamena)“, „Poticanje obrta“, „Poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva“  uspješno su realizovani i u 2017. godine.  Nakon provedenog javnog poziva, u skladu sa rezultatima istog i Programom  poticaja MSP u Općini Jablanica izvršena je preraspodjela finansijskih sredstava planiranih  za ove projekte. Svi aplikanti koji su zadovoljili kriterije javnog poziva dobili poticaj za samozapošljavanje ili novo zapošljavanje.

Planirani projekti: „Izgradnja zelene  pijace“ „Podrška općine projektu eksploatacije i prerade željezne rude“, „ Mineralna vuna - kamena vuna kao izolacioni materijal u građevinarstvu“, „Ekološki isplativa eksploatacija kamena u slojevitim uslovima – izrada studije“, u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama budžeta od 28.09.2017. godine, brisani su iz plana implementacije i isti nisu realizovani.

Projekat „Sufinansiranje uvođenja ISO sistema kvaliteta“ nije realizovan iz razloga što za isti nije postojao interes od strane privatnog sektora.

Projekti „Izgradnja centra za obradu kamena“ i „Izraditi i usvojiti plan navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i izgradnja sistema“ nisu implementirani  iz razloga što za realizaciju istih bila planirana  eksterna finansijska sredstva koja nisu mogla biti obezbjeđena.

Tabela 3. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2017. godini

| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANIRANO |  |  |  |  |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 18 | 518.500,00 | 352.500,00 | 166.000,00 |
| % struktura finansiranja od A |  |  | 68% | 32% |
| U REALIZACIJI |  |  |  |  |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj. | 16 | 516.303,00 | 203.185,00 | 203.118,00 |
| % u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 89% | 100% |  |  |
| % struktura (od B) |  |  | 61% | 39% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 13 | 506.034,00 | 302.916,00 | 203.118,00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 72% | 98% |  |  |
| % struktura (od C) |  |  | 60% | 40% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 3 | 10.269,00 | 10.269,00 | - |
| % u cijelosti završenih projekata (od A) | 17% | 2% |  |  |
| % struktura (od D) |  |  | 100% | 0% |

Društveni sektor

U okviru društvenog sektora planirana su 22 projekta, od toga 21 projekat realizovano je u cijelostiili djelimimično.

Nastavljena je realizacija višegodišnjih projekata na izgradnji prostora za kulturno-sportske aktivnosti izgradnjom dječijih i sportskih igrališta, opremanjem društvenih prostorija, kompletiranjem infrastrukture u sportskoj dvorani. Projekti jačanja zdravstvenih i socijalnih usluga „Dnevni centar za djecu“, „Podrška pružanju specijalističkih usluga u DZ Jablanica“, „Podrška paraplegičarima“, „Podrška porodicama za novorođenčad“ uspješno su realizovani. U oblasti jačanja vatrogasne djelatnosit Izvršena je nabavka dva vozila za potrebe civilne i protivpožarne zaštite i rekonstrukcija dijela hidrantske mreže.

Projekat „Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve“ nije realizovan. Za realizaciju ovog projekta planirana su eksterna finansijska sredstva obezbjeđena od strane JP „Elektroprivreda BiH“. U toku 2017. godine provodena su tri postupka za odabir izvođača radova za LOT 1- obnova porušenog mosta, nažalost neuspješno (ponuđene vrijednosti za izvođenje radova više od procjene).  U toku je četvrti javni poziv za izbor izvođača radova.

Program stambenog zbrinjavanja i poboljšanja sigurnosti građana realizovan je kroz projekte: „Pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija“ i „Pomoć u stambenom zbrinjavanju povratnika“. U saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i Federalnim ministarstvom za raseljena lica i izbjeglice vođene su pripremne aktivnosti za realizaciju projekta Izgradnja zgrade socijalnog stanovanja u okviru projekta CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja.

Posebno uspješno je realizovan projekat Razvijene MZ. Opširinije o realizaciji vog projekta navedeno je u poglavlju 3.3. Ključni rezultati i ostvareni progres.

Tabela 4. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru u 2017. godini

| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANIRANO |  |  |  |  |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 22 | 2.059.705,00 | 919.705,00 | 1.140.000,00 |
| % struktura finansiranja od A |  |  | 45% | 55% |
| U REALIZACIJI |  |  |  |  |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj. | 21 | 1.053.288,00 | 857.671,00 | 195.617,00 |
| % u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 95% | 51% |  |  |
| % struktura (od B) |  |  | 81% | 19% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 21 | 1.053.288,00 | 857.671,00 | 195.617,00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 95% | 51% |  |  |
| % struktura (od C) |  |  | 81% | 19% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 0 | - | - | - |
| % u cijelosti završenih projekata (od A) | 0% | 0% |  |  |
| % struktura (od D) |  |  | - | - |

Ekološki sektor

Iz prethodnih godina su prenešena 26 projekta čija je realizacija nastavljena u prethodnoj godini a započet je jedan novi projekat. Od toga je tokom prethodne godine u potpunosti je realizovan 1 projekat. Za realizaciju ovih projekata je planirano 1.346.000,00 KM a izdvojeno je 1.221.171,00 KM. (Detaljne informacije su prikazane u tabalema u nastavku teksta).

Najznačajniji projekti u 2017. godinu u oblasti okoliša/ zaštite životne sredine su u domenu  nastavka rekonstrukcije putne infrastrukture (gradske saobraćajnice, trotoari, lokalni i nekategorisani putevi), nastavka rekonstrukcije vodovodnih sistema i uvezivanje u sistem gazdovanja JKP lokalnih vodovoda, nastavka izgradnje kanalizacionih sistema, te izrada i donošenje prostorno - planske dokumentacije.

Tabela 5. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekološkom sektoru u 2017. godini

| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANIRANO |  |  |  |  |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 29 | 1.346.000 | 889.000,00 | 457.000,00 |
| % struktura finansiranja od A |  |  | 66% | 34% |
| U REALIZACIJI |  |  |  |  |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih proj. | 24 | 1.221.171,00 | 637.940,00 | 583.231,00 |
| % u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 83% | 91% |  |  |
| % struktura (od B) |  |  | 52% | 48% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 23 | 1.161.466,00 | 578.235,00 | 583.231,00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 79% | 86% |  |  |
| % struktura (od C) |  |  | 50% | 50% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 1 | 59.705,00 | 59.705,00 | 0 |
| % u cijelosti završenih projekata (od A) | 3% | 4% |  |  |
| % struktura (od D) |  |  | 100% | 0% |

3.3 Ključni  rezultati i ostvareni  progres

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu može se zaključiti da se godišnji rezultati rada u ekonomskom sektoru ogledaju prvenstveno u doprinosu izgradnji soft infrastrukture u poduzetništvu, poticajnoj politici i sanaciji šteta u poljoprivredi, doprinosu poboljšanju društvene infrastrukture (društvenih prostorija, igrališta, sportske dvorane, kulturno istorijskog nasljeđa), obezbjeđenje stipendiranja učenika i studenata i kvalitetne socijalne i zdravstvene zaštite i sl. u sektoru društvenog razvoja, te razvoju putne infrastrukture, poboljšanju vodosnabdijevanja, izradi prostorno planske dokumentacije, sanaciji divljih deponija  u ekološkom sektoru.

U skladu s tim, ostvaren je i određeni progres u odnosu na set sektorskih ciljeva, a što ćemo u nastavku detaljnije prikazati pojedinačno za svaki sektorski cilj, kao i za one sektorske ciljeve koji nisu imali  progresa u odnosu na zadane indikatore.

Ekonomski razvoj

Sektorski cilj 1: Konkurentna i regionalno orijentisana privreda koja će do 2018. godine kreirati 300           novih radnih mjesta

Planirano je da se u odnosu na baznu godinu (2013. godina) kreira 300 novih radnih mjesta. Nastavljene su aktivnosti na podršci malom biznisu.

U 2017. godini, kroz poticaje za MSP kreirano je 37 nova radna mjesta. Doprinos ostvarenju ovog sektorskog cilja ogleda se u implementiranim projektima i mjerama:

- "Poduzetnički inkubator", sa ostvarenim projektnim indikatorom od 4 korisnika koji su koristili usluge poslovnog inkubatora.

- "Razvoj Start-up i mladih preduzeća". U 2017. godini putem ovog projekta podržano jedno mlado preduzeće, za start-up preduzeća nije bilo aplikanata koji zadovoljavaju kriterije javnog poziva

- "Kreditiranje poduzetnika i subvencioniranje kamate" – U 2017. godini nastavljene aktivnosti na  kreditiranju poduzetnika, započete u 2016.  Vršeno subvencioniranje kamate za kredite iz prethodnih godina godina. U izvještajnoj 2017. godini nije bilo novog kreditiranja.

- "Poticanje industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena i sl)" –  U toku 2017. godine poticaji dodijeljeni za  6 korisnika, zaposleno 16 novih radnika.

- "Poticanje obrta" sa ostvarenim indikatorom od 12 obrtnika koji su dobili poticaje, zaposleno je 13 radnika.

- „Poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva“, u 2017. godini 14 poduzetnika je primilo poticaj, zaposleno je 17 radnika;

- Projekat „Izgradnja Centra za obradu kamena“ nije realizovan iz razloga što su za izgradnju istog bila planirana eksterna finansijska sredstva, koja  u 2017. godini nisu obezbjeđena. U saradnji sa regionalnom agencijom REDAH, Udruženjem privrednika i JU Srednja škola Jablanica aplicirano je na ILO projekat  „Podrška partnerstvima za lokalno zapošljavanje u BiH“ – Centar za obradu kamena. Projekat nije odobren.

- „Uspostavljanje bolje saradnje lokalne vlasti sa privatnim sektorom“ je višegodišnja mjera koja se implementira kroz aktivnosti Konkurentskog vijeća. U 2017. godini Općina jablanica je postala nosilac prestižnog certifikata BFC, vođene su i aktivnosti na uspostavi javno privatnog partnerstva.

- „Izgradnja tvornice vode na izvorištu Komadinovo vrelo“ , izrađena studija  predizvodljivosti i promotivni materijal sa osnovnim informacijama o projektu

U proteklom periodu (2014-2017) realizovano je oko 50% od zadanog sektorskog cilja. Izgradnjom novih poslovnih zona može se očekivati ostvarenje ovog sektorskog cilja.

Sektorski cilj 2: Povećan broj poljoprivrednih gazdinstava na području općine Jablanica za 30% do 2018. godine i uspostavljeni kooperantski odnosi

U toku 2017. godine broj poljoprivrednih gazdinstava se povećao za 13 novih gazdinstava, što predstavlja rast od oko 4 % u odnosu na 2017. godinu.

Na dan 31.12.2017. godine u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata na području općine Jablanica ukupno je upisano 358 subjekata.

Ovaj sektorski cilj je djelomično ostvaren kroz implementaciju projekta:

- "Podržati tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju“,  U mjesecu aprilu 2017. godine, uslijed niskih temperatura, na poljoprivrednim imanjima pričinjena je velika materijalna šteta biljnom i životinjskom svijetu, te je proglašeno stanje prirodne nesreće. U cilju saniranja nastalih šteta sredstva planirana za podršku poljoprivrednim proizvođačima u sadnom materijalu i opremi preusmjerena su  za nadoknadu štete poljoprivrednim proizvođačima.

U saradnji sa organizacijom MuslimAid proveden je monitoring  projekta Nabavke plastenika“ koji je realizovan u toku 2016. godine. Izvršen je obilazak i monitoring 15 poljoprivrednih proizvođača. U 2017. godini raspisan je  Javni poziv za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta pod zakup, što je definisano  Programom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Jablanica. Na javni poziv nije bilo pristiglih prijava.

- Projekat  „Subvencioniranje sadnje bobičastog voća i njena prerada“ nije realizovan u 2017. godini zbog velikih problema u oblasti jagodičastog i bobičastog voća, vezanog za nisku otkupnu cijene maline. Nije bilo zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača za sadnju  ovog voća u 2017. godini.

- „Izraditi i usvojiti plan navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i izgradnja sistema“ – Izrađen je glavni projekat navodnjavanja za 3 polja (Zlate, Baćina i Kosne Luke). Za realizaciju ovog projekta planirana su eksterna finasnijska sredstva. Međutim, u toku 2017. godine sredstva nisu mogla biti obezbijeđena.

- „Uspostavljanje i razvoj klastera poljoprivrede (umrežavanje, uvezivanje)“ – višegodišnja mjera koj se uspješno provodi u saradnji sa Savezom poljoprivrednih udruženja Jablanica. Vođene su aktivnosti u oblasti organizacije seminara i stručnih predavanja, organizacije i posjete sajmovima, pomoći poljoprivrednim proizvođačima u pisanju projekata, pružanju savjetodavnih usluga i informisanju poljoprivrednih proizvođača.

Sektorski cilj 3: „Razviti poslovnu infrastrukturu opremanjem najmanje dvije poslovne zone do 2018. godine“

Ovaj sektorski cilj je također samo djelomično ostvaren i to kroz implementaciju projekata:

- „Finansiranje izgradnje poslovnih zona“ – u projektu sufinansiranja sa Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta F BiH nastavljena je ralizacija projekat „Izgradnja infrastrukture u industrijskoj zoni Šljunkara“, započetog u toku 2016. godine

- „Izrada i donošenje regulacionih planova  poslovnih zona“, izrađen regulacioni plan za privrednu zonu  Doljani – Bijeli potok.

Sektorski cilj 4: „Do 2018. godine razvijeni turistički proizvodi i povećana turistička potrošnja dva puta i duže zadržavanje gostiju

U 2017. godini radilo se na ostvarenju ovog sektorskog cilja kroz realizaciju projekata izrade promotivnog materijala, izrada horizontalne i vertikalne signalizacije, te raealizacije projekata sportsko rekreativnog sadržaja na području općine Jablanica. Sektorski cilj djelimično je ostvaren kroz implementaciju sljedećih projekata:

- Osnivanje turističke zajednice (turist info Jablanica), Otvorena kancelarija Turist info Jablanica, izrađen je i distribuiran promotivni materijal, u časopisu VISIT B&H i monografiji Bosna i Hercegovina objavljeni tekstovi o Jablanici kao turističkoj destinaciji. Bijela staza Via dinarica, koja dijelom prolazi kroz područje općine Jablanica, prepoznata kao značajna turistička destinacija

- Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti turizma, sufinansiran projekat prekvalifikacije i obuke kuhara i konobara, 9 korisnika završilo program obuke

Sa općinama Prozor-Rama, Posušje i Udruženjem za poduzetništvo i posao LiNK Mostar vođene aktivnosti oko pripreme projektnog prijedloga „Razvoj turizma na tri jezera“ po Javnom pozivu EU Prolocal u okviru zajedničkog programa EU i njemačke vlade za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH (projekat odobren u ukupnom iznosu 218.262,88 KM i realizovat će se u 2018. godini).

Društveni razvoj

Sektorski cilj 1: „Do 2018. godine obrazovni sistem usklađen sa normama i standardima i 20% više vannastavnih sadržaja, a 250 đaka usmjereno na zanimanje obrade kamena.“ – Navedeni sektorski cilj samo je djelimično ostvaren. Projekti koji doprinose ovom sektorskom cilju:

- "Nabavka nastavnih učila, rekonstrukcija grijanja i dvorišta u Osnovnoj školi" – nastavljena  rekonstrukcija grijanja u OŠ Suljo Čilić i izvršena nabavka udžbenika.

- "Stipendiranje đaka i studenata" sa ostvarenim indikatorom od 424 stipendiranih đaka i studenata. Zahtjevi romske populacije su podržani. Projekt se odvija predviđenom dinamikom.

U 2017. godini vođene su aktivnosti na poboljšanju uslova za odvijanje nastavnog procesa u školama. U 2017. godini nije bilo upisanih učenika za zanimanja obrade kamena u Srednjoj školi Jablanica..

Sektorski cilj 2: „Do 2018. godine za 40% povećati broj kulturno-sportskih manifestacija.“ Ostvarenje ovog srektorskog cilja odvija se prema planu. Otvranjem sportskog dijala objekta sportske dvorane i kompletiranjem prateće infrastrukture značajno je povećan broj sportskih manifestacija u gradu.

Projekti koji doprinose ovom cilju su:

- "Završetak radova na gradskoj dvorani" –  kompletiranje  infrastrukture za odvijanje sportskih i kulturnih manifestacija.

- "Planiranje, izgradnja i rekonstrukcija društvenih prostorija za rad MZ-a i društvene aktivnosti, sportskih i dječijih igrališta na području općine Jablanica" sa ostvarenim indikatorima:  završena izgradnja društvene prostorije na Djevoru, Opremanje dječijeg igrališta u Ostrošcu, izgradnja igrališta u Dragan Selu, izgradnja dječijeg igrališta u MZ Jablanica II, rekonstrukcij društvenih prostorija u MZ Donja Jablanica, ograđivanje igrališta sa pratećim sadržajima u MZ Glogošnica, uređenje igrališta u Ostrošcu. Projekt se odvija predviđenom dinamikom.

- "Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve" – nastavljeno sa aktivnostima izbora izvđača radova za obnovu spomen mosta. Proceduru izbora izvođača provodi JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo. Do sada su provedena tri postupka. Međutmim, nisu okončani potpisivanjem ugovora. U toku je četvrti javni poziv za izbor izvođača radova.  Projekt je djelimično realizovan u 2016. godini, kada je izabran izvođač za  rekonstrukciju prilaznih staza.

- "Veslački maraton „Ismet Kovačević-Gagula“. Projekt nije realizovan zbog niske kote akumulacije Jablaničkog jezera.

Sektorski cilj 3: „Do 2018. godine razviti kapacitete svih subjekata društvenog razvoja za razvijanje i implementaciju projekata i ostvariti 90% finansiranja projekata OCD putem programskog budžetiranja općine“

Projekti koji doprinose ostvarenju ovog cilja:

- „Razvijene MZ“ – realizovan je projekat  Jačanje uloge mjesnih zajednica u  BiH , koji ima za cilj da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, a provodi ga UNDP u BiH u partnerstvu s nadležnim Ministarstvima.

U šest Mjesnih zajednica sa područja općine Jablanica, realizovani su slijedeći infrastrukturni radovi:

Izgradnja hidrantske mreže u montažnom naselju i projekat Izgradnje dječijeg igrališta u MZ Jablanica 2, Instaliranje  grijanja na pelet u područnu školu Slatina, Rekonstrukcija školskog dvorišta sa ugradnjom video nedzora u područnoj školi u Ostrošcu,  Zaštitna ograda sa pratećim sadržajem za igrališta i most „Bijela“ u MZ Glogošnica, Rekonstrukcija prostorija MZ Donja Jablanica, Izgradnja javne rasvijete u naselju Kosne Luke i Doljani.

U saradnji sa  O.K. “Pod istim suncem Jablanica“, u MZ Slatina i Ostrožac, realizovan je  projekat „Aktivni mještani Slatine i Ostrošca“.

- Projekat „Obuka žena liderica“ -  u MZ Donja Jablanica u saradnji sa Udruženjem žena „Most“ realizovan projekat „Kurs šivanja i obuka žena liderica“."

- Obilježavanje istorijskih datuma NOB-e i godišnjice Bitke na Neretvi" sa ostvarenim indikatorima: povećanje broja učesnika od 10 % i povećanje broja turista od 20 %. Projekt se odvija predviđenom dinamikom.

Sektorski cilj 4: „Do 2018. godine obezbijediti kvalitetnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, te unaprijediti sistem civilne zaštite i sigurnosti građana“¸

Projekti koji doprinose ostvarenju ovog cilja:

- „Podrška pružanju specijalističkih usluga u Domu zdravlja Jablanica" sa ostvarenim indikatorima od 7 zaposlenih specijalista i 6000 pruženih specijalističkih usluga građanima. Projekt se odvija predviđenom dinamikom.

- “Dnevni centar za djecu” Jablanica sa ostvarenim indikatorom od 30 djece korisnika centra. Projekt se odvija predviđenom dinamikom.

- "Podrška paraplegičarima" sa ostvarenim indikatrom od 3 paraplegičara korisnika usluga. Projekt se odvija predviđenom dinamikom.

- "Podrška porodicama za novorođenčad" sa ostvarenim indikatorom od 88 porodica koje su dobile ovu naknadu. U okviru ovog projekta sufinansirana su i tri pokušaja potpomognute oplodnje.

- „Podrška stambenom zbrinjavanju povratnika“ sa ostvarenim indikatorom od 62  porodice koje su dobile pomoć u vidu građevinskog materijala za obnovu domova. Projekt se odvija predviđenom dinamikom.

- "Podrška stambenom zbrinjavanju boračkih populacija" – nakon provedenog javnog poziva ugovor o pomoći za stambeno zbrinjavanje.potpisan sa  17 korisnika

Ovaj sektorski cilj se ostvaruje planiranom dinamikom.

Sektor zaštite i unapređenja okoliša

Sektorski cilj 1: „Do kraja 2018. godine rekonstruisana 6,3 km lokalnih saobraćajnica, 90% općine pokriveno izgrađenim sistemom vodosnabdijevanja, te unaprijeđena kanalizaciona infrastruktura sa izgrađenim uređajima za prečišćvanje za 80% stanovništva općine“ – ovaj sektorski cilj se djelomično ostvaruje, i to kroz implementaciju projekata:

- „Omladinsko šetalište“- potpisan ugovor o izvođenju radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na ovom lokalitetu ugovoreno je izvođenje radova, ali  projekat nije mogao biti realizovan u toku 2017. Godine. Izvođenje radova je u toku

- "Uređenje trotoara, parking  prostora i dvorišta". potpisan ugovor o izvođenju radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na ovom lokalitetu projekat nije mogao biti realizovan u toku 2017. godine. U toku izvođenje radova.

- "Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Lendava - Topalov greb – Dobrigošće“. Odvija se predviđenom dinamikom . U 2017. godini asfaltiran put u dužini od 280 m.

- „Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Šanica“ – Projekat nije realizovan iz razloga što su za realizaciju  bila planirana i eksterna sredstva koja nisu obezbjeđena u toku 2017. godine. Općina Jablanica aplicirala je na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša F BiH, projekat nije odobren

- „Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta za Dobrinju“ , nastavak projekta započetog 2016. godine. U 2017. godini rekonstruisan put u dužini od 540 m.

- „Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Lokve – zadani indikator je 1453 m saobraćajnice za tri godine. U 2017. godini asfaltiran put u dužini od 320 m, do sada ukupno asfaltirano 1020 m saobraćajnice. Projekt se odvija predviđenom dinamikom.

- "Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Lendava - Topalov greb – Dobrigošće“. Odvija se predviđenom dinamikom . U 2017. godini asfaltiran put u dužini od 280 m.

- "Rekonstrukcija pristupnih puteva u MZ" zadani indikator na godišnjem nivou je 350 m, u 2017. godini je rekostruisano 2100 m puteva kroz naselja i Izvršena sanacija škarpe uz regionalni put R 419, Projekt se odvija više od zadanog s obzirom da je u ralizaciju istog uključeno više budžetskih stavki.

- "Rekonstrukcija vodovodne mreže (primarna i sekundarna) gradskog područja" zadani indiaktor je rekonstruisano 100% primarne mreže i 80 % sekundarne mreže do 2018. godine. Ovaj projekt je djelimično realizovan, odnosno realizovan je u skladu sa budžetskim sredstvima. U 2017. godini izvršena rekonstrukcija gradskog vodovoda u ulicama: Omladinsko šetalište, Trg oslobođenja i Nikole Bojanoviaća, naselje Doljanka i Jelačići, te sekundarana mreža u naselju Glogošnica. Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK.

- „Završetak i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u prigradskim naseljima (Donje Paprasko, Ostrožac i Glogošnica)“ – projekt je djelimično realizovan. Izvođeni su radovi na održavanju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Ostrošcu.

Projekti vezani za izgradnju i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ne odvijaju se planiranom dinamikom iz razlog što su za realizaciju istih planirana, uglavnom, eksterna sredstva koja nisu obezbijeđena.

Sektorski cilj 2: „Do kraja 2018. godine urađena sva prostorno planska dokumentacija“ – ovaj sektorski cilj se ostvaruje kroz implementaciju projekata:

- "Regulacioni plan Centar 1, Centar 2, Bokulja- Jarišta" i „Usaglašavanje postojećih detaljnih planova sa UP“

U 2017. godini izrađen i usvojen Regulacioni plan Centar 1, izrađen nacrt  regulacionog plana Centar 2. U obuhvatu ova dva regulaciona plana našla su se četiri detaljna prostorno planska dokumenta (UP Rasadnik, RP Pero Bilić, UP Gradski park i RP Podbrežje Memorijalni kompleks) te je izvršeno njihovo usaglašavanje.

- Izrada i donošenje regulacionih planova poslovnih zona – u 2017. godini izrađen i usvojen regulacioni plan Doljani – Bijeli potok, donesena odluka o pristupanju izradi regulacionog plana za privrednu zonu Jarišta.

Ostvarenje ovog sektorskog cilja odvija se planiranom dinamikom.

Sektorski cilj 3: „Do kraja 2018. godine 95% stanovništva obuhvaćeno organizovanim prikupljanjem otpada, 50% obuhvaćeno selektiranim prikupljanjem i završeni radovi na rekonstrukciji gradske deponije“ – ovaj sektorski cilj se također djelomično ostvaruje, i to kroz implementaciju projekta:

- „Sanacija divljih deponija na području općine“ – izvršena sanacija divljih deponija na 3 lokaliteta, instalirani kontejneri od 5 m3, zasađene sadnice i postavljene table upozorenja.

Dio sektorskog cilja koji se odnosi na radove na rekonstrukciji gradske deponije ne odvija se planiranom dinamikom iz razlog što su za realizaciju istog planirana eksterna sredstva koja bi bila obezbjeđena putem javnih poziva. Do sada nije bilo javnih poziva na koje bi Općina Jablanica mogla aplicirati za ovaj projekat.

Sektorski cilj 4: „Do kraja 2018. godine unaprijeđen nivo javnog zdravlja, energetske efikasnosti, svijesti o zaštiti vode, tla i vazduha, te jačati kapacitete službi za zaštitu od nepogoda“ –

- „Utopljavanje javnih objekata – škole, Dom zdravlja“, - u 2017. godini nastavljene su aktivnosti na utopljavanju javnih objekata. u JZU Dom zdravlja Jablanica izvedeni radovi na izradi toplinske izolacije, sanaciji krovnog pokrivača i rekonstrukciji grajanja. Vrijednost radova je 298.869,00 KM.

- "Zamjena rasvjetnih tijela na mreži  javne rasvjete – uže urbano područje i proširenje mreže" Uspješno je aplicirano na  interregionalni projekat IRENE (Interregionalna Obnovljiva i Energetski učinkovita mreža). Projekat je odobren, njegov realizacija bi trebala uslijediti u toku 2018. godine. Vrijednost prjekta je 54.500,00 €. U okviru projekta planirana je zamjena postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete novim LED svjetiljkama u užem gradskom području.

- „Uređenje gradskog parka“ – U 2017. godini ugovoreni radovi na uređenju ulaza u park sa sjeverne strane. Izvođenje radova je u toku.

Sektorski cilj je djelimično ostvaren.

  - Vertikalna  i horizontalna usklađenost i međusobni utjecaj sektorskih projekata

Budžet općine Jablanica za 2017. godinu iznosi 8.084.000,00 konvertibilnih maraka. S obzirom da iz vlastitih sredstava nismo u mogućnosti finansirati određene projekte, koji bi pomogli razvoju lokalne zajednice,  za njihovu realizaciju planirana su finansijska sredstva iz drugih izvora.

Implementacija projekata definisanih u strategiji razvoja koje se finansiraju iz drugih izvora uslovljena je u najvećoj mjeri osiguranjem financijskih sredstava iz eksternih izvora, bilo sa viših nivoa vlasti ili međunarodnih donatora i organizacija.

Od ukupne vrijednosti implementiranih projekata u 2017. godini, koja iznosi 2.790.762.00 KM (71,12%), iz vlastitih sredstava izdvojeno je 1.808.796,00 KM, a iz eksternih izvora 981.966,00 KM.

U toku 2017. godine nisu implementirani svi planirani projekti, ali ipak dio njih svakako ima u širem smislu i određeni međusektorski uticaj. To su prije svega projekti:

- Izrada prostorno-planske dokumentacije – predstavlja prvi korak ka izgradnji 2 poslovne zone do 2018 godine. Ovim projektom željelo se doprinijeti ostvarenju cilja - kreirati 300 radnih mjesta do 2018 godine.

- Stipendiranje đaka i studenata –ovim projektom doprinosi se stvaranju obučene radne snage koja će biti konkurentna na tržištu rada posebo zanimanja obrade kamena kako bi se kreiralo 300 radnih mjesta do 2018. god.

Tokom 2017. godine implementirano je i 9 projekata koji nisu bili predviđeni u strategiji razvoja Općine Jablanica. To su projekti:

- Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata

- Podrška novčana sugrađanima za prevoz djece sa autizmom

- Nabavka udžbenika i školskog pribora za prvačiće

- Projekti historijskog nasljeđa, spomen obilježja – sufinansiranje

- Ulaganje u opremu općine, centralno grijanje i drugo

- Uređenje fasada u gradu

- Sanacija kanalizacione mreže u naselju Slatina

- Izrada i revizija projekata

- Ostala uređenja zemljišta

Ovi projekti su u određenoj mjeri doprinijeli ostvarenju zacrtanih sektorskih ciljeva, prije svega obezbijediti kvalitenu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, te  unaprijediti nivo javnog zdravlja.

3.5  Institucionalni kapaciteti  općinske uprave i saradnja sa bitnim akterima

Generalne nadležnosti za funkcije upravljanja lokalnim razvojem su pozicionirane u okviru Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor.

Praćenje implementacije projekata i implementacije integrirane strategije razvoja općine se radi korištenjem alata APIS dostavljenog od strane ILDP-a/ UNDP-a.

U Službi za lokalni ekonomski razvoj, investicije, finansije i trezor je uposlen Viši stručni saradnik za razvoj i vođenje centralnog registra koji vodi centralnu bazu podataka i popunjava, uz pomoć ostalih službi, i brine o redovnom ažuriranju podataka o toku realizacije projekata koje implementiraju sve službe u općini.

U svim službama općine Jablanica su određeni službenici koji su zaduženi za implementaciju projekata i koji sarađujui sa Stručnim savjetnikom za za prikupljanje eksternih finansijskih sredstava i pripremu projektnih prijedloga na poslovima praćenja implementacije projekata.

Zadatak ovih službenika je i implementacija strategije razvoja, praćenje, izvještavanje, izrada godišnjih akcionih planova, te ažuriranju strategije, izradi sveobuhvatne baze podataka u svrhu strateškog planiranja, praćenja i ocjenjivanja progresa. Također, ovi službenici rade na izradi, implementaciji i upravljanje projektima, praćenju odgovarajućih izvora finansiranja,  informisanju lokalnih socio-ekonomskih partnera o izvorima finansiranja, itd.

Implementacijski kapaciteti socio-ekonomskih partnera (NVO/poslovni sektor i drugi akteri) su osposobljeni (naročito vidljivo u kapacitetima omladinskih organizacija), tako da je mogućnost međusobna suradnja i privlačenja dodatnih sredstava za realizaciju strategije razvoja povoljna.

  - Osvrt na generalne makroekonomske indikatore

Općina Jablanica spada u red manjih općina u Federaciji BiH, kako po teritoriji (301 km2) tako i po broju stanovnika (9801 stanovnika na dan 30.06.2017. godine), od čega od čega radno spososbnog stanovništva je 7059 stanovnika. Prema statističkim podaacima na dan 31.12.2017. godine, na području općine Jablanica bilo je zaposleno 2484 osobe, dok je broj registrovanih nezaposlenih osoba, na isti dan,  bio 2132 osobe. Stopa nezaposlenosti na području općine Jablanica  iznosi 46%, a stopa zaposlenosti 35,2%.

Posmatrajući uticaj projekata koji su implementirani, kao i onih koji su prololongirani može se zaključiti da su izostali projekti generatori i pokretači ekonomskih aktivnosti u narednom periodu.

U 2017 godini programima subvencioniranja zapošljavanja kreirana su 37 novih radnih mjesta.  Projekti subvencioniranja zapošljavanja su realizovani i predhodnih godina, prije stupanja na snagu strategije.

Značajno je istaći da se, u okviru postupka certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC), Općina Jablanica uključila u Projekat RAST kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a implementira Općina Jablanica i Catholic Relief Services (CRS) u skladu sa Protokolom o saradnji, koji podržava jedinice lokalne samouprave da unaprijeđenjem svoga djelovanja i jačanjem odgovornosti poboljšaju ekonomski razvoj i kvalitet života građana, te je u skladu sa Protokolom o saradnji u toku donošenje višegodišnjeg lokalnog akcionog plana zapošljavanja (LAPZ).

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

U godišnjem planu implementacije strategije razvoja za 2017. godinu predviđena je implementacija 74 projekta i 5 mjera za čiju realizaciju su u Budžetu Općine Jablanica planirana finasijska sredstva u iznosu od 2.911.400,00 KM). Za realizaciju ovih planirana su i eksterna finansijska sredstva u iznosu od 1.963.000,00 KM, od čega 1.000.000,00 KM za realizaciju projekt Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve.

Od ukupnog broja projekata planiranih za realizaciju u 2017. godini, 68 projekata su višegodišnji, 5 projekata su jednogodišnji, te 4 višegodišnjih mjera.

Ukupna vrijednost  projekata iz plana implementacije, koji su realizovani u toku  2017. godine iznosi 2.790.762.00 KM (71,12%), od čega 1.808.796,00 KM (83,69%) iz budžeta Općine Jablanica i 981.966,00 KM (55,70%) iz eksternih sredstava.

U jednogodišnjem akcionom planu za 2016. godinu planirana je i realizacija 14 projekata, koji se ne nalaze u Integralnoj strategiji razvoja općine Jablanica, a za koje su predložena sredstva u budžetu za 2017. godinu. Ovi projekti su činili sastavni dio Operativnog plana implementacije za 2017. godinu. Od planiranih 14 projekata, u toku 2017. godine, realizovano je 9 projekata.

Pored vlastitih finansijskih sredstava, za realizaciju projekata iz plana implementacije, planirana su i finasnijska sredstva iz eksternih izvora u iznosu od 1.963.000,00 KM. U toku 2017. godine realizovano je 981.966,00 KM iz eksternih sredstava.

U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti:

- plan implementacije za period 2017-2019. godinu pripremljen u skladu sa kalendarom aktivnosti (te je korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade općinskog budžeta i ostalih programskih dokumenata);

- godišnji planovi rada službi/odjeljenja su pripremljeni u skladu sa kalendarom  aktivnosti. Izvještaji o realizaciji planova službi/odjeljenja su redovno razmatrani i korišteni za pripremu korektivnih mjera;

- aktivnosti  u pogledu izgradnje mehanizama saradnje sa privatnim sektorom vođene su kroz rad Vijeća za konkurentnost. U domenu jačanja javno-privatnog dijaloga ostvareno je uključivanje privatnog sektora u implementaciju projekata ekonomskog razvoja

U narednom planskom ciklusu posebnu pažnju je potrebno posvetiti:

- izraditi Plan implementacije za narednu godinu na realnijim osnovama u skladu sa implementacijskim kapacitetima lokalne uprave, imajući pri tome na umu obim implementacije iz prethodnog planskog perioda;

- Identificirati prioritete u okviru plana implementacije;

- Raditi na unaprijeđenju saradnje sa privrednim sektorom s ciljem praćenja, mjerenja i vrednovanja uticaja investicija poslovnog sektora na implementaciju strategije;

- Korigovati budžete pojedinih projektnih prijedloga u Planu implementacije kako bi razlika između projektovanog i ostvarenog budžeta bila što manja;

5. ANEKSI

- Plan implementacije za 2017. godinu

- Okvirni plan implementacije za period 2017. -2019. godina

OBRAĐIVAČ:

Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije,

finansije i trezor								   PREDLAGAČ:

Općinski načelnik