Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 2/09, 8/16 i 2/20), Integralne strategije razvoja Općine Jablanica

(revidirana za period 2019-2023. godina) („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 2/19), Općinsko vijeće Jablanica na svojoj 4. sjednici održanoj

dana 26.02.2021. godine, *d o n i j e l o j e*

Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2021. godinu

 sa programom realizacije kapitalnih investicija

|  |
| --- |
| **Operativni plan za 2021. godinu** |
| **Projekti / mjere** | **Veza sa programom\*** | **Veza sa strateškim i sektorskim ciljevima** | **Osnovne informacije za praćenje**  | **Nosioci implementacije** | **Vrijednost projekta** |
| **Izlazni rezultati** | **Ukupni ishodi** | **Trajanje (od-do)** |
| **Sektor 1: Ekonomski razvoj** |
| 1.1.1.2. Projekat: Jačanje kapaciteta poslovnog inkubatora i klastera kamena (2019-2023) | Program 1.1.1. | SC1/SEC1.1 | * Adaptirano 270m2 prostora poslovnog inkubatora
* Educirano najmanje 80 poduzetnika raznih profila sa područja općine Jablanica, uključujući i poduzetnika iz klastera kamena
* Kreirani standardi i procedure u radu Poslovnog inkubatora
 | Do 2023.g. najmanje 50% educiranih polaznika pokrenulo vlastiti biznis ili su proširili postojeće kapacitete biznisa. | (2019-2023) | Udruženje privrednika Jablanica | 12.000 |
| 1.2.2.2. Projekat: Izgradnja i opremanje poslovnih zona  | Program 1.2.2. | SC1/SEC1.2 | * Izgrađene i opremljene poslovne zone Bijeli potok i lokalitet UNIS-a
 | Do 2023.g. popunjeno najmanje 90% kapaciteta poslovne zona na lokalitetu UNIS-a.  | (2019-2020) | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 20.000 |
| 1.2.2.3. Projekat: Obezbjeđenje industrijske vode za potrebe poslovne zone Donja Jablanica | Program 1.2.2. | SC1/SEC1.2 | * Izgrađena vodovodna mreža industrijske vode koja snabdjeva poslovnu Zonu Donja Jablanica
 | Do 2023.g. svi poslovni subjekti poslovne zone Donja Jablanica prikljuceni na vodovodnu mrežu industrijske vode. |  | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 10.000 |
| 1.2.2.4. i 1.2.2.5. Mjera: Subvencije privrednim subjektima za ublažavanje negativnih posljedica pandemije i poticaji za MSP-a općine i subvencioniranje MSP | Program 1.2.2. | SC1/SEC1.2 | * Donesena odluka Općinskog vijeća o uspostavi programa
* Najmanje 170 korisnika koristi sredstva za poticanje MSP sektora u periodu 2019-2023
 | Do 2023.g. broj MSP i obrta povećan za 10% u odnosu na 2017. g | (2019-2023) | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 253.400 |
| 1.3.1.1. Projekat: Ulaganje u turističke kapacitete koji se nalaze na Bijeloj stazi VIA DINARICA (2019-2023) | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Rekonstrukcija objekta stare škole na Risovcu
* Zaštita lokaliteta Dugo polje – stećci (promocija i valorizacija prirodne i kulturne baštine
* Markiranje i signalizacija staza
 | Do 2023. godine najmanje 10.000 turista godišnje posjeti bijele i zelene staze Via Dinarice.  | (2019-2023) | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 44.000 |
| 1.3.1.2. Projekat: Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve (2019-2023) | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Obnovljen prelaz preko rijeke Neretve sa svim prilaznim stazama.
 | Do 2023.g. broj posjetilaca kompleksu bitka na Neretvi iznosi najmanje 60.000 na godišnjem nivou.  | (2019-2023) | JP Elektroprivreda BiH | Eksterna sredstva |
| 1.3.1.3. Projekat: Revitalizacija zgrade i platoa Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi” (2019-2023) | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Revitalizirana zgrada i plato Muzeja, uvedeno centralno grijanje u veliku dvoranu Muzeja
* Sanirana velika dvorana i svlačionica Muzeja
* Svi vanjski eksponati ponovno vraćeni na svoje mjesto
* Organizirana nova stalna postavka
 | Do 2023.g. broj posjetilaca kompleksu bitka na Neretvi iznosi najmanje 60.000 na godišnjem nivou.  | (2019-2023) | JU Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi | 30.000 |
| 1.3.1.5. Projekat: Jačanje kapaciteta turističke zajednice i turističkih agencija (2019-2023) | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Educirano najmanje 20 mladih osoba sa područja općina Jablanica
 | Do 2023.g. certificirano najmanje 10 turističkih vodiča sa područja općine. | (2019-2023) | Služba za opću upravu | 5.000 |
| 1.3.1.6. Projekat: Uređenje kulturno-historijskog lokaliteta Lokve (2019-2023) | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Izgrađeno 450 m saobraćajnice do turističke destinacije Lokve

- Izrađeno novo spomen obilježje učesnicima ratnih dešavanja 1992-1995 | Do 2023.g. turističku destinaciju Lokve posjeti najmanje 1500 turista na godišnjem nivou. | (2019-2023) | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | 20.000 |
| 1.3.2.6. Mjera: Poticaj za proizvodnju i otkup jagodičastog i bobičastog voća (2020-2023) | Program 1.3.2. | SC1/SEC1.3 | * Najmanje 70 poljoprivrednih gazdinstava subvencionirano godišnje
 | Do 2023.g. količina otkupljenog jagodičastog i bobičastog voća iznosi najmanje 100 tona godišnje. | (2020-2023) | Služba za opću upravu | 5.000 |
| **Sektor 2: Društveni razvoj** |
| 2.1.1.5 Mjera: RockMaraton DemoFest (2019-2023) | Program 2.1.1. | SC2/SEC2.1 | * Uspostavljen RockMaraton DemoFest koji se održava jednom godišnje
 | Do 2023.g u kalendar kulturnih dešavanja općine uvršten RockMaraton DemoFest | (2019-2023) | OKC „UrbanArt“ Jablanica | 5.000 |
| 2.1.1.7. Mjera: Obilježavanje historijskih datuma (2019-2023)  | Program 2.1.1. | SC2/SEC2.1 | * Uspostavljeno obilježavanje bitke za ranjenike na Neretvi iz perioda 1941-1945
* Obilježavanje značajnih datuma iz perioda 1992-1995
 | Do 2023.g izrađen kalendar obilježavanja značajnih historijskih datuma | (2019-2023) | SABNOR i JOB | 5.000 |
| 2.2.1.1. Izgradnja vatrogasnog doma - I faza izgradnje (2019-2021) | Program 2.2.1. | SC2/SEC2.2 | * I FAZA izgradnje: Izgrađen prostor za smještaj vatrogasnih vozila, vatrogasaca i vatrogasne opreme
 | Do 2023.g. prosječno vrijeme dolaska vatrogasne jedinice na mjesto događaja smanjeno za najmanje 30%..  | (2019-2021) | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 15.000 |
| 2.2.3.1. Projekat: Zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Lug (2019-2023)  | Program 2.2.3. | SC2/SEC2.2 | * Urađena zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Lug-općina Jablanica
 | Do 2023.g. nisu zabilježene obustave saobraćaja na lokalitetu naselja Lug. | (2019-2023) | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | 6.000 |
| 2.3.1.1. Projekat: Savjetovalište i pomoć za djecu sa poteškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe izložene problemima nasilja, toksikomanije i delikvencije (2019-2020) | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Uspostavljeno psihološko savjetovalište pri Centru za socijalni rad Osnovan centar za inkluzivnu praksu pri Centru za socijalni rad
 | Do 2020.g. Centar za inkluzivnu praksu pruža servis za najmanje 20 djece na sedmičnom osnovu.  | (2019-2020) | JU Centar za socijalni rad | 5.000 |
| 2.3.1.2. Projekat: Uspostava dnevnog centra za djecu (2019-2023)  | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Uspostavljen dnevni centar za djecuIzrađen program rada centra
 | Do 2023.g. Dnevni centar za djecu pruža servis za najmanje 30 djece na dnevnoj osnovi | (2019-2023) | OKPIS | 10.000 |
| 2.3.1.3. Projekat: Povećanje smještajnih kapaciteta u JU Dom za stara i iznemogla lica (2019-2023) | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * - Izgrađen prizemni objekat po savremenim standardima, sa smještajnim kapacitetom za 20 osoba
 | Do 2023. godine broj ukupno zbrinutih starih osoba u Domu iznosi najmanje 50 godišnje. | (2019-2023) | JU Dom za stara i iznemogla lica | 15.000 |
| 2.3.1.4. Projekat: Izgradnja asfaltnog pristupa zgradi socijalnog stanovanja - put do harema Jasen (2019-2020) | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Izgrađen asfaltni pristup zgradi socijalnog stanovanja u dužini 440m
 | Do 2023.g. kapaciteti zgrade socijalnog stanovanja su u potpunosti popunjeni. | (2019-2020) | Služba za prostorno uređenje | 50.000 |
| 2.3.1.5. Izgradnja zgrade socijalnog stanovanja (2019) | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Izgrađena zgrada sa osam stambenih jedinica
 | Do kraja 2020.g. najmanje osam porodica smješteno u stambenu jedinicu po principu socijalnog stanovanja. | (2019-2020) | Služba za prostorno uređenje | 25.000 |
| 2.3.3.1. Mjera: Podrška porodicama za novorođenčad (2019-2023) | Program 2.3.3. | SC2/SEC2.3 | * Isplaćene jednokratne subvencije za prvo i drugo novorođeno dijete u iznosu 250,00 KM, za treće 1.000,00 K, četvrto 1.250,00 i peto i svako naredno 1.500,00 KM.
 | U periodu 2019-2023 godina najmanje 100 porodica je imalo koristi od podrške novorođenčadima. | (2019-2023) | Služba za opću upravu | 75.000 |
| 2.4.1.1. Projekat: Razvijene MZ (2019-2023) | Program 2.4.1. | SC2/SEC2.4 | * Rekonstruisani prostor u MZ Mirke i MZ Jablanica I Nabavljena oprema u MZ Mirke, MZ Jablanica I i MZ Lug.

Obezbjeđena stalna internet konekcija u svim MZ-a. | Do 2023.g. svi predstavnici MZ koriste Internet za izvještavanje o aktivnostima sa terena. | (2019-2023) | Služba za opću upravu | 40.000 |
| 2.4.1.5. Projekat: Usaglašavanje prostorno planske dokumentacije (2020-2023) | Program 2.4.1. | SC2/SEC2.4 | * Izrađen novi Urbanistički planIzrađen novi regulacioni plan
 | Do 2021. godine usaglašena planska dokumentacija usvojena od strane općinskog vijeća | (2020-2023) | Služba za prostorno uređenje | 30.000 |
| **Sektor 3: Okoliš** |
| 3.1.1.5. Projekat: Završetak i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u prigradskim naseljima (Donje Paprasko i Ostrožac) (2020-2023) – održavanje uređaja – suf. JKP | Program 3.1.1. | SC3/SEC3.1 | * Izgrađena dva prečistača u naseljima Donje Paprasko i Ostrožac
 | Do 2023.g. najmanje 350 korisnika priključeno na kanalizacionu mrežu | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | 15.000 |
| 3.1.2.1. Projekat: Izgradnja podzemnih kontejnerskih mjesta (2019-2023) | Program 3.1.1. | SC3/SEC3.1 | * Izgrađena 4 podzemna kontejnerska mjesta
 | Do 2023.g. na dnevnoj osnovi se prikupi 13,2 m3 krutog otpada putem podzemnih kontejnera. | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | 54.000 |
| 3.3.1.2. Uređenje Trga oslobođenja (2019-2023) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Uređeno 5.000,0 m2 prostora
* Izgrađeno 50 novih parking mjesta.
 | Do 2023.g. na praking prostoru na lokaciji Trga uspostavljen sistem naplate parkarianja  | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | 60.000 |
| 3.3.1.3. Projekat: Uređenje trotoara, parking prostora i dvorišta (2019-2023)  | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Uređeno najmanje 3000 m2 prostora
* Izgrađeno trotoara u dužini od 300 m
* Izgrađeno najmanje 100 parking mjesta
 | Do 2023.g. na praking prostoru na užoj gradskoj lokaciji uspostavljen sistem naplate parkarianja. | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | 110.000 |
| 3.3.1.4. Proejakt: Uređenje Trga Alije Izetbegovića (2019-2023) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Uređen trg površine 8000 m2Instalirano najmanje 10 klupa za sjedenjeIzgrađena pješačka zona dužine najmanje 200 m
 | Do 2023.g. uspostavljen sistem naplate podzemnih parking prostora | (2020-2023) | Služba za prostorno uređenje | 120.000 |
| 3.3.1.6. Projekat: „Rekonstrukcija“ postojećih i uspostava novih drvoreda (2019-2023) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Zasađeno najmanje 1500 dodatnih stabala
 | Do 2023.g. sve zelene površine predviđene regulacionim planovima gradskog područja su stavljene u funkciju | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | 5.000 |
| 3.3.1.7. Projekat: Izgradnja mrtvačnice (2019-2021) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Izgrađena mrtvačnica
 | Do 2023.g. najmanje 50% svih ukopa na području općine Jablanica vrši se putem pogrebnog preduzeća koje upravlja mrtvačnicom. | (2020-2021) | Služba za prostorno uređenje | 7.000 |

 Projekti koji se ne nalaze u Integralnoj strategiji razvoja općine Jablanica za koje su predložena sredstva u budžetu Općine Jablanica

 za 2021. godine čine sastavni dio Akcionog plana, i to su sljedeći projekti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konto** | **Projekat** | **Vrijednost projekta** |
| 614000 | Podrška tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji i podrška projektu HELP | 60.000,00 |
| 614000 | Realizacija usvojenih Akcionih planova (Romi, socijalno ugroženi) | 5.000 |
| 614000 | Školarine i stipendije đacima i studentima | 240.000 |
| 614000 | Podrška pružanju specijalističkih usluga u DZ Jablanica - sufinansiranje | 65.000 |
| 614000 | Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata | 8.500 |
| 614000 | Podrška novčana sugrađanima za prevoz djece sa autizmom | 14.500 |
| 614000 | Subvencija za dijabetičare | 10.000 |
| 614000 | Nabavka udžbenika za učenike O.Š. od I-IX | 50.000 |
| 614000 | Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba | 10.000 |
| 614000 | Subvencije za zapošljavanje pripravnika i volontera | 148.000 |
| 614000 | Subvencije JU, JP i dr. za podršku upl. doprinosa za lica za VSS po programu subven. u zapošljavanju | 30.000 |
| 614000 | Subvencija za uplatu dopr. PIO-a radnika Amine radi odlaska u penziju | 10.000 |
| 614000 | Veslački maraton i prateće manifestacije | 10.000 |
| 614000 | Podrška paraplegičarima | 7.200 |
| 614000 | Subvencije za uplatu markica ZZO za socijalno ugrožene | 2.500 |
| 615000 | Planiranje, izgradnja i rekonst. društ. prostorija, sport. i dj. igrališta | 10.000 |
| 615000 | Rekonstrukcija školskih i dr. objekata - sufinansiranje | 7.000 |
| 615000 | Projekti Muzeja i dr. JU i JP čiji je osnivač Općina – sufin. | 10.000 |
| 615000 | Ulaganje u sanaciju cesta | 60.000 |
| 615000 | Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže gradski vodovod i šire (Gornje i Donje Paprasko i Košćan) – projekat sufinansiranja  | 25.000 |
| 615000 | Rekonstrukcija lokalnih vodovoda (Slatina, Doljani i Zlate)  | 25.000 |
| 615000 | Tekući transferi za sufinansiranje EU projekata, ILO, projekata viših nivoa vlasti i NVO | 97.000 |
| 615000 | Izrada projekta rekonstrukcije Kamenog mosta u Glogošnici | 10.000 |
| 614000 | Subvencije privred. subjektima projekat EU ILO-Start-Up (doprinosi) | 12.000 |
| 615000 | Izrada i revizija projekata i nadzor | 30.000 |
| 820000 | Nabavka zemljišta (Zlate i dr.) | 50.000 |
| 615000 | Obilježavanje naseljenih mjesta, ulica i dr - sufinansiranje | 10.000 |
| 615000 | Ostala uređenja zemljišta | 23.820 |
| 615000 | Uređenje puta i rasvjete u podružnici Risovac | 15.000 |
| 615000 | Uređenje puteva u MZ Doljani | 15.000 |
| 615000 | Uređenje putaeva u MZ Mirke  | 10.000 |
| 615000 | Uređenje i sanacija puteva u MZ Ostrožac | 15.000 |
| 615000 | Uređenje puta u MZ D. Jablanica – put prema polju- sufinansiranje | 10.000 |
| 615000 | Uređenje puta u Podružnici Krstac | 40.000 |
| 615000 | Uređenje puteva u MZ (građevinski materijal) | 25.000 |
| 615000 | Proširenje javne rasvjete na hidroakumulacionim područjima | 15.000 |
| 615000 | Sanacija divljih deponija na području općine Jablanica | 7.000 |
| 615000 | Uređenje plaža na području Jablaničkog jezera, korito rijeke Neretve, Šanica i druge plaže | 7.000 |
| 615000 | Projekti civilne zaštite | 30.000 |
| 821000 | Rekonstrukcija dijela zgrade Općine | 7.000 |
| 821000 | Ulaganje u opremu Općine | 25.000 |

**Napomena:**

 1.2.2.2. Projekat: Izgradnja i opremanje poslovnih zona sadržan je u stavci Finansiranje izgradnje poslovnih zona – projektovanje, uređenje lokacije

2.3.1.4. Projekat: Izgradnja asfaltnog pristupa zgradi socijalnog stanovanja – put do harema Jasen (2019-2021) sadržan je u stavci Izgradnja asfaltnog

 pristupa zgradi socijalnog stanovanja – asfaltiranje puta za Trokuće

2.3.1.5. Projekat: Izgradnja zgrade socijalnog stanovanja (2019) sadržan je u stavci Projekat CEB II – zgrada socijalnog stanovanje - sufinansiranje

2.3.3.1. Mjera: Podrška porodicama za novorođenčad (2019-2023) u iznosu od 75.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki: Pomoć u prehrani djeteta do 6 mj. i dod. prehrana za majke u iznosu od 60.000,00 KM i Poseban psihosocijalni tretman trudnica i bračnih partnera koji žele djecu u iznosu od

15.000,00 KM;

2.4.1.5. Projekat: Usaglašavanje prostorno planske dokumentacije u iznosu od 30.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki: Izmjena prostornog plana

općine Jablanica 2016-2025. U iznosu od 20.000,00 KM i Usaglašavanje prostorno planske dokumentacije u iznosu od 10.000,00 KM;

3.1.2.1. Projekat: Izgradnja podzemnih kontejnerskih mjesta (2019-2023) u iznosu od 54.000,00 sadržan je u stavkama Nabavka podzemnih

kontejnera i opreme – sufinansiranje u iznosu od 44.000,00 KM i Uređenej podzemnih kontejnera u iznosu od 10.000,00 KM;

3.3.1.3. Projekat: Uređenje trotoara, parking prostora i dvorišta (2019-2023) u iznosu od 110.000,00 KM sadržan je u budžetskim stavkama Uređenje

 trotoara, parking prostora – sufinansiranje u iznosu od 30.000,00 KM, Uređenje dvorišta i parkirališta (MZ Jablanica II i dr.) u iznosu od 50.000,00 KM

 i uređenje puta u naselju Doljanka – iza stare Općine od 30.000,00 KM.

 Operativni plan stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Jablanica“,

 Bosna i Hercegovina

 Federacija Bosne i Hercegovine

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 OPĆINA JABLANICA PREDSJEDAVAJUĆI OV-a

 OPĆINSKO VIJEĆE

 Broj: 02-02-409-3/21-4 Emir Muratović, BA ing. građ.

 Jablanica, 26.02.2021. godine