Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj : 2/09), Integralne strategije razvoja Općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 8/13), Općinsko vijeće Jablanica na III sjednici održanoj dana 29.12.2016. godine, *d o n i j e l o j e*

**Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2017. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija**

|  |  |
| --- | --- |
| **Akcioni plan za 2017. godinu** |  |
| **Projekti / mjere** | **Veza sa programom\*** | **Veza sa strateškim i sektorskim ciljevima** | **Osnovne informacije za praćenje**  | **Nosioci implementacije** | **Kapitalni projekti** | **Vrijednost projekta** |
| **Inidikatori**  | **Trajanje (od-do)** |
| **Sektor 1: Ekonomski razvoj** |  |
| Projekat 1.1.1. Izgradnja Centra za obradu kamena- sufinansiranje | Program 1.1 | SC 1 / OC 1 | -broj firmi koje su dobile uslugu od Centra-broj učenika koja imaju praktični nastavu u centru-broj izdatih promotivnih materijala | 2017-2018 | Općina Jablanica | Da | 15.000 |
| Projekat 1.1.3. Poduzetnički inkubator | Program 1.1 | SC 1 / OC 1 | -broj usluga pruženih poduzetnicima unutar inkubatora-broj izdanaj i broj distribuiranih publikacija | I-XII | UPJ | Da | 6.000 |
| Projekat 1.1.4. Sufinansiranje uvođenja ISO sistema kvaliteta | Program 1.1 | SC 1 / OC 1 | -broj subvencioniranih preduzeća koja su dobila certifikat | 2014-2018 | Općina Jablanica  | Da | 5.000 |
| Projekat 1.2.1. Razvoj Start – up i mladih preduzeća | Program 1.2 | SC 1 / OC 1 | -broj start-up preduzeća koja su dobila neki oblik podrške-broj seminara kako započeti biznis-broj finansiranih projekata | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 1.2.2. Kreditiranje preduzetnika i subvencioniranje kamate | Program 1.2 | SC 1 / OC 1 | -broj poduzetnika korisnika subvencija | I-XII | Općna Jablanica, Vakufska banka | Da | 110.000 |
| Projekat 1.2.3. Poticanje industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena i sl) | Program 1.2 | SC 1 / OC 1 | -broj preduzeća koja su primila poticaje | I-XII | Općina Jablanica | Da | 120.000 |
| Projekat 1.2.4. Poticanje obrta | Program 1.2 | SC 1 / OC 1 | -broj obrtnika koji su primili poticaje | I-XII | Općina Jablanica | Da | 50.000 |
| Projekat 1.2.5. Poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva | Program 1.2 | SC 1 / OC 1 | -broj trgovačkih, ugostiteljsih firmi koje su primile podsticaje | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 1.3.2. Projekat izgradnje tvornice vode na izvorištu Komadinovo vrelo | Program 1.3 | SC 1 / OC 1 | -Izrađena studija i promotivni materijal  | I-XII | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| Projekat 1.3.5. Podrška općine projektu eksploatacije i prerade željezne rude | Program 1.3 | SC 1 / OC 1 | -Izrađena studija i promotivni materijal  | I-XII | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| Projekat 1.3.6. Mineralna vuna – kamena vuna kao izolacioni materijal u građevinarstvu | Program 1.3 | SC 1 / OC 1 | -Izrađena studija i promotivni materijal  | I-XII | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| Projekat 2.1.1. Izraditi i usvojiti plan razvoja i program poticaja organske proizvodnje | Program 2.1 | SC 1 / OC 2 | -usvojen program poticaja organske proizvodnje -Broj zainteresiranih proizvođača-Broj poljoprivrednika koji su ostvarili poticaj | I-XII | Općina Jablanica, SPU | Da | 5.000 |
| Projekat 2.1.2 Subvencioniranje određivanja strukture tla i određivanje pogodnih kultura za uzgoj na različitim mikrolokalitetima | Program 2.3 | SC 1 / OC 2 | -broj uzetih uzoraka-broj poljoprivrednih proizvođača koji su primili podršku u uzorkovanju | I-XII | SPU | Da | 1.000 |
| Projekat 2.1.3. Podržati tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju | Program 2.1 | SC 1 / OC 2 | -broj poljoprivrednih proizvođača koji su primili neki oblik podrške | I-XII | Općina Jablanica | Da | 65.000 |
| Projekat 2.1.4 Subvencioniranje sadnje bobičastog voća i njena prerada | Program 2.1 | SC 1 / OC 2 | -broj zasađenih sadnica-broj voćnjaka | I-XII |  SPU | Da | 10.000 |
| Projekat 1.3.2. Ekološki isplativa eksploatacija kamena u slojevitim uslovima – izrada studije | Program 3.1 | SC 2 / OC 3 | -Izrađena studija i promotivni materijal  | I-XII | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| Projekat 3.1.4. Finansiranje izgradnje poslovnih zona  | Program 3.1 | SC 2 / OC 3 | -broj infrastrukturno opremljenih parcela | 2016-2017 | Općina Jablanica | Da | 150.000 |
| Projekat 3.2.1 Izgradnja zelene pijace (hladnjače, dr. oprema i sl.) | Program 3.2 | SC 2 / OC 3 | -površina zelene pijace-broj prodajnih mjesta | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 3.2.2. Izraditi i usvojiti plan navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i izgradnja sistema | Program 3.2 | SC 2 / OC 3 | -izgrađena dužina cjevovoda | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.1.3. Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti turizma | Program 4.1 | SC 3 / OC 4 | -broj edukacija-broj učesnika | 2014-2018 | Općina Jablanica | Da | 4.000 |
| Projekat 4.1.4. Osnivanje turističke zajednice (Turist info Jablanica) | Program 4.1 | SC 3 / OC 4 | -% ostvarenja plana rada turističke zajednice | 2016 | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| **Sektor 2: Društveni razvoj** |  |
| Projekat 1.1.1. Revitalizacija Srednje škole u Jablanici | Program 1.1 | SC 1-SC 2/OC 1 | -broj korisnika (učenika) sportske dvorane srednje škole, -minimalno 7 eksternih korisnika (sportskih klubova)-% povećanja broja učenika-broj učenika zaposlenih nakon školovanja, | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000Objedinjeno sa projektom 4.1.2. Sektor Okoliš |
| Projekat 1.1.2. Nabavka nastavnih učila, rekonstrukcija grijanja i dvorišta u Osnovnoj školi | Program 1.1 | SC 2 / OC 1- OC 4 | -postotak povećanja energetske efikasnosti -postotak smanjenja troškova | I-XII | Osnovna škola | Da | Objedinjeno sa projektom 412. Sektor Okoliš |
| Projekat 1.1.5. Stipendiranje đaka i studenata | Program 1.1 | SC 1-SC 4 / OC 1 | -broj odličnih učenika,-broj studenata-broj učenika iz romske populacije | I-XII | Općina Jablanica | Da | 300.000 |
| Projekat 2.1.2.Rekonstrukcija zgrade i izgradnja amfiteatra u ulici Branilaca grada za potrebe kulturnih aktivnosti projektovanje i uređenje lokacije – sufinansiranje | Program 2.1 | SC 3-SC 4 / OC 2 | - broj kulturnih manifestacija | I-XII | Općina Jablanica | Da | 7.000 |
| Projekat 2.1.4. Završetak radova na gradskoj dvorani-grijanje, klima i drugo | Program 2.1 | SC 2-SC 4 / OC 2 | -broj kulturno-sportskih manifestacija-broj sportista -povećan broj zaposlenih | I-XII | Općina Jablanica | Da | 300.000 |
| Projekat 2.1.7. Planiranje, izgradnja i rekonstrukcija društvenih prostorija za rad MZ-a i društvene aktivnosti, sportskih i dječijih igrališta na području općine Jablanica | Program 2.1 | SC 2- SC 4 / OC 2 | -broj društvenih prostorija-broj subjekata koji koriste prostore-broj sportskih i dječijih igrališta | I-XII | Općina Jablanica | Da | 97.000 |
| Projekat 2.2.2. Revitalizacija zgrade i platoa Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica | Program 2.2 | SC 2-SC 3-SC 4 / OC 2 | - broj održanih manifestacija- broj posjetilaca | I-XII | JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi | Da | 20.000 |
| Projekat 2.2.3.  Opremanje i uređenje prostora za biblioteku, suvenirnicu i etnografsku izložbu Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica | Program 2.2 | SC 2-SC 3 / OC 2 | -dizajnirano i izrađeno nekoliko novih suvenira | I-XII | JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi | Da | 5.000 |
| Projekat 2.4.2. Prostorno proširenje RTV, Centar za socijalni rad, OKPIS i kong. Centar - sufinansiranje | Program 2.4. | SC 2-SC 4 / OC 2 | -izgrađeno najmanje 500 m2 novog prostora i pušteno u rad | I-XII | Općina Jablanica | Da | 30.000 |
| Projekat 2.4.6. Veslački maraton „Ismet Kovačević-Gagula“  | Program 2.4 | SC 3- SC 4 / OC 2 | -broj učesnika-stepen povećanja promocije općine-broj posjetilaca/turista | V-IX | Općina Jablanica | Da | 7.000 |
| Projekat 3.1.1. Obuka žena liderica  | Program 3.1 | SC 2 / OC 3 | -broj osnaženih žena za vođenje vlastitog biznisa-broj pokrenutih biznisa od strane korisnica | I-XII | Udruženje žena „Most“ | Da | 1.000 |
| Projekat 3.1.2. Razvijene MZ(projekat UNDP Jačanje uloge MZ-ca u BiH) – sufinansiranje (dio) | Program 3.1 | SC 2 / OC 3  | - stepen efikasnosti i efektivnosti savjeta MZ - stepen uključenosti građana u rad MZ- stepen uključenosti marginaliziranih grupa u rad MZ-a | I-XII | OKPIS | Da | 25.000 |
| Projekat 3.1.5. Obilježavanje istorijskih datuma NOB-e i godišnjice Bitke na Neretvi | Program 3.1 | SC 3- SC 4 / OC 3 | -broj učesnika-stepen povećanja promocije općine-broj posjetilaca/turista | I-V | Općina Jablanica/Sabnor | Da | 5000 |
| Projekat 4.1.2. “Dnevni centar za djecu” Jablanica i produženi boravak | Program 4.1 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj posjetilaca -uspjeh u školskim i vanškolskim aktivnostima korisnika centra-zadovoljstvo lokalne zajednice | I-XII | Okpis/JU Centar za socijalni rad | Da | 10.000 |
| Projekat 4.2.3. Podrška pružanju specijalističkih usluga u Domu zdravlja Jablanica | Program 4.2 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj usluga JU-broj građana koji koriste usluge specijalista | I-XII | Općina Jablanica / Dom zdravlja | Da | 65.000 |
| Projekat 4.2.4. Podrška paraplegičarima | Program 4.2 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj usluga socijalne i zdravstvene zaštite paraplegičara,-povećano zadovoljstvo korisnika | I-XII | Općina Jablanica | Da | 5.400 |
| Projekat 4.2.5. Podrška porodicama za novorođenčad | Program 4.2 | SC 2-SC 4 / OC 4 | - % nataliteta,-broja porodica sa jedno ili više djece -broja porodica koje napuštaju općinu | I-XII | Općina Jablanica | Da | 40.000 |
| Projekat 4.3.1.Povećanje smještajnih kapaciteta u JU „Dom za stara i iznemogla lica“ - sufinansiranje  | Program 4.3 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broja korisnika-budžetska izdvajanja | I-XII | Općina Jablanica | Da | 30.000 |
| Projekat 4.4.3. Rekonstrukcija hidrantske mreže  | Program 4.4 | SC 2 / OC 4 | Broj rekonstruisanih hidranata | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.5.1. Video nadzor (MUP)- proširenje u gradskom području  | Program 4.5 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj krivičnih djela-broj izrečenih kazni | I-XII | Općina Jablanica | Da | 7.000 |
| Projekat 4.5.2. Rekonstrukcija otvora i mokrih čvorova MUP-a | Program 4.5 | SC 2 / OC 4 | -Rekonstruisani svi otvori i mokri čvorovi | I-XII | Općina Jablanica | Da | 15.000 |
| Projekat 4.5.5. Podrška stambenom zbrinjavanju povratnika | Program 4.5 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj stambeno riješenih povratnika,-broj povratnika na povratničkim područjima | V-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 4.5.6. Podrška stambenom zbrinjavanju boračkih populacija | Program 4.5 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj stambeno riješenih pripadnika boračkih populacija-broj korisnika | I-VII | Općina Jablanica | Da | 30.000 |
| **Sektor 3: Okoliš** |  |
| Projekat 1.2.1. Omladinsko šetalište | Program 1. 2 | SC 2 / OC 1 | -Izgrađeno 300 m saobraćajnice sa svim elementima, izdata upotrebna dozvola | I-XII | Općina Jablanica | Da | 90.000 |
| Projekat 1.2.3. Doljanka A,B,C i Betonsko | Program 1. 2 | SC 2 / OC 1 | -dužina izgrađenih saobraćajnica (350m) | I-XII | Općina Jablanica | Da | 27.000 |
| Projekat 1.3.1. Izgradnja podzemne garaže Rasadnik – uređenje lokacije, sufinansiranje | Program 1.3 | SC 2 /OC 1 | -Uređena lokacija i stvorene pretpostavke za izgradnju podzemne garaže | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 1.3.3.Uređenje trotoara , parking prostora i dvorišta  | Program 1.3 | SC 2 /OC 1 | -broj parking mjesta -dužina rekonstruisanih trotoara | I-XII | Općina Jablanica | Da | 40.000 |
| Projekat 1.3.5.Uređenje Trga Alije Izetbegovića (uređenje lokacije i projektovanje) | Program 1. 3 | SC 2 / OC 1 | -površina uređenog prostora | I-XII | Općina Jablanica | Da | 40.000 |
| Projekat 1.4.1.Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Lendava –Topalov greb – Dobrigošće | Program 1.4 | SC 2-SC 3-SC 4 /OC 1 | -dužina izgrađene saobraćajnice | I-XII | Općina Jablanica | Da | 50.000 |
| Projekat 1.4.2.Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Šanica | Projekat 1.4 | SC 2 /OC 1 | -dužina izgrađene saobraćajnice | I-XII | Općina Jablanica | Da | 25.000 |
| Projekat 1.4.3.Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Ravna –Bijela-Tretište | Projekat 1.4 | SC 2 /OC 1 | -dužina izgrađene saobraćajnice | I-XII | Općina Jablanica | Da | 90.000 |
| Projekat 1.4.4. Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Lokve | Projekat 1.4 | SC 2 /OC 1 | -dužina izgrađene saobraćajnice | I-XII | Općina Jablanica | Da | 50.000 |
| Projekat 1.4.5. Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta za Dobrinju | Program 1.4 | SC 2 / OC 1 | -dužina izgrađene saobraćajnice | I-XII | Općina Jablanica | Da | 60.000 |
| Projekat 1.4.7. Rekonstrukcija pristupnih puteva u MZ  | Program 1.4 | SC 2 /OC 1 | -dužina izgrađenih saobraćajnica  | I-XII | Općina Jablanica | Da | 255.000 |
| Projekat 1.6.1. Završetak i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u prigradskim naseljima (Donje Paprasko, Ostrožac i Glogošnica)- sufinansiranje JKP | Program 1.6 | SC 2 /OC 1 | -dobijena vodna dozvola-prečistač predat na upravljanje JKP | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 1.6.3. Izgradnja kanalizacionog sistema na Zlatama | Program 1.6 | SC 2 / OC 1 | -dužina rekonstruisane kanalizacione mreže | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 1.7.2.Rekonstrukcija vodovodne mreže (primarna i sekundarna) gradskog područja (izgradnja, sufinansiranje i dr) | Program 1.7 | SC 2 /OC 1 | -dužina rekonstruisane vodovodne mreže | I-XII | Općina Jablanica | Da | 50.000 |
| Projekat 1.8.2.Rekonstrukcija lokalnih vodovoda (Gornje Paprasko I i II, Košćan, Doljani, Malo Mrakovo, Rodići...) | Program 1.8 | SC 2 /OC 1 | -dužina rekonstruisanih vodovoda | I-XII | Općina Jablanica | Da | 37.000 |
| Projekat 2.2.1.Regulacioni plan Centar 2, Bokulja-Jarišta | Program 2. 2 | SC 2.3,4 / OC 2. | -usvojeni regulacioni planovi  | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 2.2.3.Izrada i donošenje regulacionih planovaposlovnih zona i dr | Program 2.2 | SC 1 – SC 2 – SC 3 – SC 4/ OC 2 | usvojeni regulacioni planovi | 2016 | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 3.1.2. Sanacija divljih deponija na području općine | Program 3.1 | SC 2 /OC 3 | -broj saniranih divljih deponija | I-XII | Općina Jablanica | Da | 15.000 |
| Projekat 3.1.3. Propisno odlaganje prikupljenog otpada, reciklaža i trgovanje otpadom | Program 3.1 | SC 2 /OC 3 | -količina prikupljenog selektiranog otpada-broj instaliranih kontejnera za selektiranje otpada -finansijska sredstva ostvarena od prodaje selektiranog otpada | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Mjera 3.1.4. Projekti PUO –subvencije za otkup „zanimljivog“ otpada | Program 3.1 | SC 3 / OC 3 | -subvencioniran otkup otpada u iznosu od 10.000 KM | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.1.1.Izrada Studije toplifikacije gradskog područja | Program 4.1 | SC 2 – SC 4/ OC 2 | -izrađena studija | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.1.2. Utopljavanje javnih objekata- škole, dom zdravlja,... | Program 4.1 | SC 3 – SC 4/ OC 2 | -% završenih radova-broj utopljenih objekata | I-XII | Općina Jablanica | Da | Objedinjeno sa Projektima društvenog razvoja 1.1.1 i 1.1.2.  |
| Projekat 4.1.3.Zamjena rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete –uže urbano područje i proširenje mreže | Program 4.1 | SC 2 / OC 1 | -broj zamjenjenih rasvjetnih tijela-broj instalitranih novih rasvjetnih tijela | I-XII | Općina Jablanica | Da | 95.000 |
| Projekat 4.2.3. Uređenje plaža na području Jablaničkog jezera-Crnaje i Žuglići (hostel), Paprasko, Ostrožac, Neretva Genina i Šanica (i druge plaže po potrebi) | Program 4.2. | SC 3 – SC 4/ OC 2 | -površina uređenog prostora – plaže | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 4.2.4.Uređenje gradskog parka – sufinansiranje | Program 4.2 | SC 3 – SC 4/ OC 2 | -% završeni radova | I-XII | Općina Jablanica | Da | 90.000 |
| Projekat 4.2.5.Rekonstrukcija postojećih i uspostava novih drvoreda | Program 4.2 | SC 3 – SC 4/ OC 2 | -Broj zasađenih novih stabala- broj saniranih stabala | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.3.1.Deminiranje područja | Program 4.4 | SC 4 / OC 4 | -deminirano 60 % kontaminirane teritorije | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.3.2.Sanacija klizišta(projekti CZ) | Program 4.4 | SC 4 / OC 4 | -sanirano najmenja 5 klizišta | I-XII | Općina Jablanica | Da | 60.000  |
| Projekat 4.3.3.Podizanje javne svijesti građana o energetskoj efikasnosti, neophodnosti selektiranja otpada, prirodnom i kulturno-historijskom nasljeđu, poljoprivrednika o pravilnoj obradi zemlje i značaju šuma | Program 4.3 | SC 2 /OC 4 | -broj održanih edukativnih predavanja -broj odštampanog edukativnog materijala | I-XII | Općina Jablanica | Da | 2.000 |

**Projekti koji se ne nalaze u Integralnoj strategiji razvoja općine Jablanica za koje su predložena sredstva u budžetu 2017. godine čine sastavni dio Akcionog plana, i to su sljedeći projekti:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Projekat**  | **Vrijednost projekta** | **Kapitalni** |
| 614000 | Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata | 13.000,00  |  |
| 614000 | Podrška novčana sugrađanima za prevoz djece sa autizmom | 12.000,00 |  |
| 614000 | Centar za razvoj inkluzivne prakse | 5.000,00 |  |
| 614000 | Nabavka udžbenika i školskog pribora za prvačiće | 5.000,00 |  |
| 615000 | Projekti historijskog nasljeđa, spomen obilježja – sufinansiranje | 5.000,00 | Da |
| 820000 | Ulaganja u opremu općine, centralno grijanje i drugo | 50.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje autobuskih stajališta u MZ | 10.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje fasada u gradu | 10.000,00 | Da |
| 615000 | Sanacija kanalizacione i vodovodne mreže u naselju Slatina  | 50.000,00 | Da |
| 615000 | Izrada i revizija projekata i nadzor | 50.000,00 | Da |
| 820000 | Nabavka zemljišta | 70.000,00 | Da |
| 615000 | Obilježavanje naseljenih mjesta, ulica i dr - sufinansiranje | 5.000,00 | Da |
| 615000 | Ostala uređenja zemljišta | 25.000,00 | Da |
| 615000 | Tekući transferi za sufinansiranje EU projekata i projekat viših nivoa vlasti | 70.000,00 | Da |

**Napomena:**

* Projekat 2.1.3. Podržati tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju u ukupnom iznosu od 65.000,00 KM sadržan je u dvije budžetske stavke i Podrška tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 45.000,00 KM i stavci Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima u sadnom materijalu i opremi u iznosu od 20.000,00 KM.
* Projekat 3.2.2. Izraditi i usvojiti plan navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i izgradnja sistema sadržan je u budžetskoj stavci i Projekti navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, projektovanje i izvođenje radova – sufinansiranje.
* Projekat 1.1.1. Revitalizacija Srednje škole u Jablanici, Projekat 1.1.2. Nabavka nastavnih učila, rekonstrukcija grijanja i dvorišta u Osnovnoj školi i Projekat 4.1.2. Utopljavanje javnih objekata su sadržani u budžetskoj stavci Rekonstrukcija školskih i drugih objekata – sufinansiranje u iznosu od 20.000,00 KM.
* Projekat 2.1.7. Planiranje, izgradnja i rekonstrukcija društvenih prostorija za rad MZ-a i društvene aktivnosti, sportskih i dječijih igrališta na području općine Jablanica u iznosu od 97.000,00 KM se sastoji od stavki: Planiranje, izgradnja i rekonstrukcija društvenih prostorija, sportskih i dj.igrališta 10.000,00, Rekonstrukcija igrališta u naselju Ostrožac 7.000, Izgradnja društvene prostorije-Djevor 30.000,00 KM, Izgradnja igrališta u naselju Dragan Selo 20.000 KM Igralište D. Jablanica – nabavka zemljišta, uređenje lokacije 30.00,00 KM;
* Projekat 2.2.1. Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve i Projekat 2.2.2. Revitalizacija zgrade i platoa Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica u sadržani u budžetskoj stavci Projekti Muzeja sufinansiranje u iznosu od 10.000,00 KM
* Projekat 2.4.6. Veslački maraton „Ismet Kovačević-Gagula“ u iznosu od 7.000,00 KM sadržan je u budžetskoj stavci Veslački maraton „Ismet Kovačević-Gagula“ i druge ljetne manifestacije
* Projekat 4.2.5. Podrška porodicama za novorođenčad u iznosu od 40.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki: Podrška porodicama za novorođenčad u iznosu od 30.000,00 KM i Sufinansiranje vantjelesne oplodnje u iznosu od 10.000,00 KM.
* Projekat 4.5.2. Rekonstrukcija otvora i mokrih čvorova MUP-a sadržan je u budžetskoj stavci Projekti MUP-a – sufinansiranje
* Projekat 1.2.3. Doljanka A,B,C i Betonsko 27.000,00 KM sastoji se od stavki: Uređenje naselja Doljanka A,B,C i Betonsko 20.000,00 KM i Uređenje pristupnog puta i igrališta kod Srednje škole Jablanica 7.000,00 KM
* Projekat 1.3.3. Uređenje trotoara, parking prostora i dvorišta 40.000,00 KM se sastoji od stavki: Uređenje dvorišta 20.000,00 KM i Uređenje Trga oslobođenja – projektovanje i uređenje lokacije 20.000,00 KM;
* Projekat 1.4.7. Rekonstrukcija pristupnih puteva u MZ u iznosu od 255.000,00 KM se sastoji od sljedećih stavki: Uređenje puteva u MZ-a kroz naselja (građevinski materijal) 40.000,00 KM Uređenje puteva u MZ Mirke (Baćina, Čehari) 70.000,00 KM, MZ Slatina uređenje puta 15.000,00 KM, Sufinansiranje uređenja puteva MZ Doljani 20.000,00 KM, Rekonstrukcija ulice Pere Bilića – Put M16 - Preporod 30.000,00 KM, Izgradnja saobraćajnice – Stara kasarna 50.000,00 KM, Uređenje puta i rasvjete u podružnici Risovac 30.000 KM.
* Projekat 1.7.2.Rekonstrukcija vodovodne mreže (primarna i sekundarna) gradskog područja (izgradnja, sufinansiranje i dr) je sadržan u budžetskoj stavci
* Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže gradski vod. i projektovanje-sufin.i dr. i iznosi 50.000,00 KM
* Projekat 1.8.1. Rekonstrukcia lokalnih vodovoda i uvezivanje u sistem gazdovanja JKP u iznosu od 15.000,00 KM se odnosi na stavku Lokalni vodovod –, Glogošnica-Dibek, Donje Paprasko.
* Projekat 1.8.2. Rekonstrukcija lokalnih vodovoda (Gornje Paprasko, Košćan, Doljani, Malo Mrakovo, Rodići...) u iznosu od 37.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki: Rekonstrukcija lokalnih vodovoda (G. Paprasko, Košćan, Doljani, Malo Mrakovo, Rodići) 30.000,00 KM i Lokalni vodovod – G. Paprasko – istraživanje i projektovanje 7.000,00 KM
* Projekat 2.2.1.Regulacioni plan Centar 1, Centar 2, Bokulja-Jarišta se odnosi na budžetsku stavku Regulacioni plan Centar 2.
* Projekat 3.1.3. Propisno odlaganje prikupljenog otpada, reciklaža i trgovanje otpadom se odnosi na budžetsku stavku Propisno odlaganje prikupljenog otpada, reciklaža i trgovanje otpadom (sufinansiranje JKP Jablanica).
* Projekat mjera 3.1.4.Donošenje odluke o uspostavljanju sistema naplaćivanja i predvidjeti budžetsku stavku –subvencije za otkup „zanimljivog“ otpada se odnosi na budžetsku stavku Projekti PUO - otkup“zanimljivog“ otpada (sufinansiranje JKP dd Jablanica).
* Projekat 4.1.3. Zamjena rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete –uže urbano područje i proširenje mreže u iznosu od 95.000,00 KM se odnosi na stavke: Subvencije JKP“Jablanica“- održavanje javne rasvjete 35.000,00 KM, Zamjena rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete i popravke 10.000,00 KM, Proširenje javne rasvjete na hidroakumulacionim područjima 50.000,00 KM.
* Projekat 4.3.2. Sanacija klizišta u iznosu od 60.000,00 KM sastoji se od slijedećih stavki: Probijanje protivpožarnih puteva u MZ Ostrožac u iznosu od 30.000,00 KM i Projekti civilne zaštite u iznosu od 30.000,00 KM za potrebe realizacije projekta sanacije klizišta u budžetskoj 2017. godini.
* Projekat 4.3.3. Podizanje javne svijesti građana o energetskoj efikasnosti, neophodnosti selektiranja otpada, prirodnom i kulturno-historijskom nasljeđu, poljoprivrednika o pravilnoj obradi zemlje i značaju šuma sadržan u dvije budžetske stavke od po 1.000 KM i to: Edukacija poljoprivrednika o pravilnoj obradi zemlje i Edukacija o prirodnom i kulturno-historijskom naslijeđu.

Bosna i Hercegovina PREDSJEDAVAJUĆI OV-a

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton Mate Mijić, ing. stroj.

OPĆINA JABLANICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-3402-4/16-III

Jablanica, 29.12.2016. godine