Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj : 2/09), Integralne strategije razvoja Općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 8/13), Općinsko vijeće Jablanica na III sjednici održanoj dana 29.12.2016. godine, *d o n i j e l o j e*

**Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2017. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akcioni plan za 2017. godinu** | | | | | | |  |
| **Projekti / mjere** | **Veza sa programom\*** | **Veza sa strateškim i sektorskim ciljevima** | **Osnovne informacije za praćenje** | | **Nosioci implementacije** | **Kapitalni projekti** | **Vrijednost projekta** |
| **Inidikatori** | **Trajanje (od-do)** |
| **Sektor 1: Ekonomski razvoj** | | | | | | |  |
| Projekat 1.1.1.  Izgradnja Centra za obradu kamena- sufinansiranje | Program 1.1 | SC 1 / OC 1 | -broj firmi koje su dobile uslugu od Centra  -broj učenika koja imaju praktični nastavu u centru  -broj izdatih promotivnih materijala | 2017-2018 | Općina Jablanica | Da | 15.000 |
| Projekat 1.1.3.  Poduzetnički inkubator | Program 1.1 | SC 1 / OC 1 | -broj usluga pruženih poduzetnicima unutar inkubatora  -broj izdanaj i broj distribuiranih publikacija | I-XII | UPJ | Da | 6.000 |
| Projekat 1.1.4.  Sufinansiranje uvođenja ISO sistema kvaliteta | Program 1.1 | SC 1 / OC 1 | -broj subvencioniranih preduzeća koja su dobila certifikat | 2014-2018 | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| Projekat 1.2.1.  Razvoj Start – up i mladih preduzeća | Program 1.2 | SC 1 / OC 1 | -broj start-up preduzeća koja su dobila neki oblik podrške  -broj seminara kako započeti biznis  -broj finansiranih projekata | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 1.2.2.  Kreditiranje preduzetnika i subvencioniranje kamate | Program 1.2 | SC 1 / OC 1 | -broj poduzetnika korisnika subvencija | I-XII | Općna Jablanica, Vakufska banka | Da | 110.000 |
| Projekat 1.2.3.  Poticanje industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena i sl) | Program 1.2 | SC 1 / OC 1 | -broj preduzeća koja su primila poticaje | I-XII | Općina Jablanica | Da | 120.000 |
| Projekat 1.2.4.  Poticanje obrta | Program 1.2 | SC 1 / OC 1 | -broj obrtnika koji su primili poticaje | I-XII | Općina Jablanica | Da | 50.000 |
| Projekat 1.2.5.  Poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva | Program 1.2 | SC 1 / OC 1 | -broj trgovačkih, ugostiteljsih firmi koje su primile podsticaje | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 1.3.2. Projekat izgradnje tvornice vode na izvorištu Komadinovo vrelo | Program 1.3 | SC 1 / OC 1 | -Izrađena studija i promotivni materijal | I-XII | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| Projekat 1.3.5. Podrška općine projektu eksploatacije i prerade željezne rude | Program 1.3 | SC 1 / OC 1 | -Izrađena studija i promotivni materijal | I-XII | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| Projekat 1.3.6. Mineralna vuna – kamena vuna kao izolacioni materijal u građevinarstvu | Program 1.3 | SC 1 / OC 1 | -Izrađena studija i promotivni materijal | I-XII | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| Projekat 2.1.1.  Izraditi i usvojiti plan razvoja i program poticaja organske proizvodnje | Program 2.1 | SC 1 / OC 2 | -usvojen program poticaja organske proizvodnje  -Broj zainteresiranih proizvođača  -Broj poljoprivrednika koji su ostvarili poticaj | I-XII | Općina Jablanica, SPU | Da | 5.000 |
| Projekat 2.1.2 Subvencioniranje određivanja strukture tla i određivanje pogodnih kultura za uzgoj na različitim mikrolokalitetima | Program 2.3 | SC 1 / OC 2 | -broj uzetih uzoraka  -broj poljoprivrednih proizvođača koji su primili podršku u uzorkovanju | I-XII | SPU | Da | 1.000 |
| Projekat 2.1.3.  Podržati tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju | Program 2.1 | SC 1 / OC 2 | -broj poljoprivrednih proizvođača koji su primili neki oblik podrške | I-XII | Općina Jablanica | Da | 65.000 |
| Projekat 2.1.4 Subvencioniranje sadnje bobičastog voća i njena prerada | Program 2.1 | SC 1 / OC 2 | -broj zasađenih sadnica  -broj voćnjaka | I-XII | SPU | Da | 10.000 |
| Projekat 1.3.2. Ekološki isplativa eksploatacija kamena u slojevitim uslovima – izrada studije | Program 3.1 | SC 2 / OC 3 | -Izrađena studija i promotivni materijal | I-XII | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| Projekat 3.1.4. Finansiranje izgradnje poslovnih zona | Program 3.1 | SC 2 / OC 3 | -broj infrastrukturno opremljenih parcela | 2016-2017 | Općina Jablanica | Da | 150.000 |
| Projekat 3.2.1  Izgradnja zelene pijace (hladnjače, dr. oprema i sl.) | Program 3.2 | SC 2 / OC 3 | -površina zelene pijace  -broj prodajnih mjesta | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 3.2.2. Izraditi i usvojiti plan navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i izgradnja sistema | Program 3.2 | SC 2 / OC 3 | -izgrađena dužina cjevovoda | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.1.3. Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti turizma | Program 4.1 | SC 3 / OC 4 | -broj edukacija  -broj učesnika | 2014-2018 | Općina Jablanica | Da | 4.000 |
| Projekat 4.1.4. Osnivanje turističke zajednice (Turist info Jablanica) | Program 4.1 | SC 3 / OC 4 | -% ostvarenja plana rada turističke zajednice | 2016 | Općina Jablanica | Da | 5.000 |
| **Sektor 2: Društveni razvoj** | | | | | | |  |
| Projekat 1.1.1.  Revitalizacija Srednje škole u Jablanici | Program 1.1 | SC 1-SC 2/OC 1 | -broj korisnika (učenika) sportske dvorane srednje škole,  -minimalno 7 eksternih korisnika (sportskih klubova)  -% povećanja broja učenika  -broj učenika zaposlenih nakon školovanja, | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000  Objedinjeno sa projektom 4.1.2. Sektor Okoliš |
| Projekat 1.1.2.  Nabavka nastavnih učila, rekonstrukcija grijanja i dvorišta u Osnovnoj školi | Program 1.1 | SC 2 / OC 1- OC 4 | -postotak povećanja energetske efikasnosti  -postotak smanjenja troškova | I-XII | Osnovna škola | Da | Objedinjeno sa projektom 412. Sektor Okoliš |
| Projekat 1.1.5.  Stipendiranje đaka i studenata | Program 1.1 | SC 1-SC 4 / OC 1 | -broj odličnih učenika,  -broj studenata  -broj učenika iz romske populacije | I-XII | Općina Jablanica | Da | 300.000 |
| Projekat 2.1.2.Rekonstrukcija zgrade i izgradnja amfiteatra u ulici Branilaca grada za potrebe kulturnih aktivnosti projektovanje i uređenje lokacije – sufinansiranje | Program 2.1 | SC 3-SC 4 / OC 2 | - broj kulturnih manifestacija | I-XII | Općina Jablanica | Da | 7.000 |
| Projekat 2.1.4.  Završetak radova na gradskoj dvorani-grijanje, klima i drugo | Program 2.1 | SC 2-SC 4 / OC 2 | -broj kulturno-sportskih manifestacija  -broj sportista  -povećan broj zaposlenih | I-XII | Općina Jablanica | Da | 300.000 |
| Projekat 2.1.7.  Planiranje, izgradnja i rekonstrukcija društvenih prostorija za rad MZ-a i društvene aktivnosti, sportskih i dječijih igrališta na području općine Jablanica | Program 2.1 | SC 2- SC 4 / OC 2 | -broj društvenih prostorija  -broj subjekata koji koriste prostore  -broj sportskih i dječijih igrališta | I-XII | Općina Jablanica | Da | 97.000 |
| Projekat 2.2.2.  Revitalizacija zgrade i platoa Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica | Program 2.2 | SC 2-SC 3-SC 4 / OC 2 | - broj održanih manifestacija  - broj posjetilaca | I-XII | JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi | Da | 20.000 |
| Projekat 2.2.3.  Opremanje i uređenje prostora za biblioteku, suvenirnicu i etnografsku izložbu Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica | Program 2.2 | SC 2-SC 3 / OC 2 | -dizajnirano i izrađeno nekoliko novih suvenira | I-XII | JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi | Da | 5.000 |
| Projekat 2.4.2.  Prostorno proširenje RTV, Centar za socijalni rad, OKPIS i kong. Centar - sufinansiranje | Program 2.4. | SC 2-SC 4 / OC 2 | -izgrađeno najmanje 500 m2 novog prostora i pušteno u rad | I-XII | Općina Jablanica | Da | 30.000 |
| Projekat 2.4.6.  Veslački maraton „Ismet Kovačević-Gagula“ | Program 2.4 | SC 3- SC 4 / OC 2 | -broj učesnika  -stepen povećanja promocije općine  -broj posjetilaca/turista | V-IX | Općina Jablanica | Da | 7.000 |
| Projekat 3.1.1. Obuka žena liderica | Program 3.1 | SC 2 / OC 3 | -broj osnaženih žena za vođenje vlastitog biznisa  -broj pokrenutih biznisa od strane korisnica | I-XII | Udruženje žena „Most“ | Da | 1.000 |
| Projekat 3.1.2. Razvijene MZ  (projekat UNDP Jačanje uloge MZ-ca u BiH) – sufinansiranje (dio) | Program 3.1 | SC 2 / OC 3 | - stepen efikasnosti i efektivnosti savjeta MZ  - stepen uključenosti građana u rad MZ  - stepen uključenosti marginaliziranih grupa u rad MZ-a | I-XII | OKPIS | Da | 25.000 |
| Projekat 3.1.5.  Obilježavanje istorijskih datuma NOB-e i godišnjice Bitke na Neretvi | Program 3.1 | SC 3- SC 4 / OC 3 | -broj učesnika  -stepen povećanja promocije općine  -broj posjetilaca/turista | I-V | Općina Jablanica/Sabnor | Da | 5000 |
| Projekat 4.1.2.  “Dnevni centar za djecu” Jablanica i produženi boravak | Program 4.1 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj posjetilaca  -uspjeh u školskim i vanškolskim aktivnostima korisnika centra  -zadovoljstvo lokalne zajednice | I-XII | Okpis/JU Centar za socijalni rad | Da | 10.000 |
| Projekat 4.2.3.  Podrška pružanju specijalističkih usluga u Domu zdravlja Jablanica | Program 4.2 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj usluga JU  -broj građana koji koriste usluge specijalista | I-XII | Općina Jablanica / Dom zdravlja | Da | 65.000 |
| Projekat 4.2.4.  Podrška paraplegičarima | Program 4.2 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj usluga socijalne i zdravstvene zaštite paraplegičara,  -povećano zadovoljstvo korisnika | I-XII | Općina Jablanica | Da | 5.400 |
| Projekat 4.2.5.  Podrška porodicama za novorođenčad | Program 4.2 | SC 2-SC 4 / OC 4 | - % nataliteta,  -broja porodica sa jedno ili više djece  -broja porodica koje napuštaju općinu | I-XII | Općina Jablanica | Da | 40.000 |
| Projekat 4.3.1.  Povećanje smještajnih kapaciteta u JU „Dom za stara i iznemogla lica“ - sufinansiranje | Program 4.3 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broja korisnika  -budžetska izdvajanja | I-XII | Općina Jablanica | Da | 30.000 |
| Projekat 4.4.3. Rekonstrukcija hidrantske mreže | Program 4.4 | SC 2 / OC 4 | Broj rekonstruisanih hidranata | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.5.1. Video nadzor (MUP)- proširenje u gradskom području | Program 4.5 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj krivičnih djela  -broj izrečenih kazni | I-XII | Općina Jablanica | Da | 7.000 |
| Projekat 4.5.2.  Rekonstrukcija otvora i mokrih čvorova MUP-a | Program 4.5 | SC 2 / OC 4 | -Rekonstruisani svi otvori i mokri čvorovi | I-XII | Općina Jablanica | Da | 15.000 |
| Projekat 4.5.5.  Podrška stambenom zbrinjavanju povratnika | Program 4.5 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj stambeno riješenih povratnika,  -broj povratnika na povratničkim područjima | V-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 4.5.6.  Podrška stambenom zbrinjavanju boračkih populacija | Program 4.5 | SC 2-SC 4 / OC 4 | -broj stambeno riješenih pripadnika boračkih populacija  -broj korisnika | I-VII | Općina Jablanica | Da | 30.000 |
| **Sektor 3: Okoliš** | | | | | | |  |
| Projekat 1.2.1. Omladinsko šetalište | Program 1. 2 | SC 2 / OC 1 | -Izgrađeno 300 m saobraćajnice sa svim elementima, izdata upotrebna dozvola | I-XII | Općina Jablanica | Da | 90.000 |
| Projekat 1.2.3. Doljanka A,B,C i Betonsko | Program 1. 2 | SC 2 / OC 1 | -dužina izgrađenih saobraćajnica (350m) | I-XII | Općina Jablanica | Da | 27.000 |
| Projekat 1.3.1. Izgradnja podzemne garaže Rasadnik – uređenje lokacije, sufinansiranje | Program 1.3 | SC 2 /OC 1 | -Uređena lokacija i stvorene pretpostavke za izgradnju podzemne garaže | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 1.3.3.  Uređenje trotoara , parking prostora i dvorišta | Program 1.3 | SC 2 /OC 1 | -broj parking mjesta  -dužina rekonstruisanih trotoara | I-XII | Općina Jablanica | Da | 40.000 |
| Projekat 1.3.5.Uređenje Trga Alije Izetbegovića (uređenje lokacije i projektovanje) | Program 1. 3 | SC 2 / OC 1 | -površina uređenog prostora | I-XII | Općina Jablanica | Da | 40.000 |
| Projekat 1.4.1.  Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Lendava –Topalov greb – Dobrigošće | Program 1.4 | SC 2-SC 3-SC 4 /OC 1 | -dužina izgrađene saobraćajnice | I-XII | Općina Jablanica | Da | 50.000 |
| Projekat 1.4.2.  Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Šanica | Projekat 1.4 | SC 2 /OC 1 | -dužina izgrađene saobraćajnice | I-XII | Općina Jablanica | Da | 25.000 |
| Projekat 1.4.3.  Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Ravna –Bijela-  Tretište | Projekat 1.4 | SC 2 /OC 1 | -dužina izgrađene saobraćajnice | I-XII | Općina Jablanica | Da | 90.000 |
| Projekat 1.4.4.  Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Lokve | Projekat 1.4 | SC 2 /OC 1 | -dužina izgrađene saobraćajnice | I-XII | Općina Jablanica | Da | 50.000 |
| Projekat 1.4.5. Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta za Dobrinju | Program 1.4 | SC 2 / OC 1 | -dužina izgrađene saobraćajnice | I-XII | Općina Jablanica | Da | 60.000 |
| Projekat 1.4.7.  Rekonstrukcija pristupnih puteva u MZ | Program 1.4 | SC 2 /OC 1 | -dužina izgrađenih saobraćajnica | I-XII | Općina Jablanica | Da | 255.000 |
| Projekat 1.6.1.  Završetak i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u prigradskim naseljima (Donje Paprasko, Ostrožac i Glogošnica)- sufinansiranje JKP | Program 1.6 | SC 2 /OC 1 | -dobijena vodna dozvola  -prečistač predat na upravljanje JKP | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 1.6.3.  Izgradnja kanalizacionog sistema na Zlatama | Program 1.6 | SC 2 / OC 1 | -dužina rekonstruisane kanalizacione mreže | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 1.7.2.  Rekonstrukcija vodovodne mreže (primarna i sekundarna) gradskog područja  (izgradnja, sufinansiranje i dr) | Program 1.7 | SC 2 /OC 1 | -dužina rekonstruisane vodovodne mreže | I-XII | Općina Jablanica | Da | 50.000 |
| Projekat 1.8.2.  Rekonstrukcija lokalnih vodovoda (Gornje Paprasko I i II, Košćan, Doljani, Malo Mrakovo, Rodići...) | Program 1.8 | SC 2 /OC 1 | -dužina rekonstruisanih vodovoda | I-XII | Općina Jablanica | Da | 37.000 |
| Projekat 2.2.1.  Regulacioni plan Centar 2, Bokulja-Jarišta | Program 2. 2 | SC 2.3,4 / OC 2. | -usvojeni regulacioni planovi | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 2.2.3.  Izrada i donošenje regulacionih planova  poslovnih zona i dr | Program 2.2 | SC 1 – SC 2 – SC 3 – SC 4/ OC 2 | usvojeni regulacioni planovi | 2016 | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 3.1.2.  Sanacija divljih deponija na području općine | Program 3.1 | SC 2 /OC 3 | -broj saniranih divljih deponija | I-XII | Općina Jablanica | Da | 15.000 |
| Projekat 3.1.3.  Propisno odlaganje prikupljenog otpada, reciklaža i trgovanje otpadom | Program 3.1 | SC 2 /OC 3 | -količina prikupljenog selektiranog otpada  -broj instaliranih kontejnera za selektiranje otpada  -finansijska sredstva ostvarena od prodaje selektiranog otpada | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Mjera 3.1.4.  Projekti PUO –subvencije za otkup „zanimljivog“ otpada | Program 3.1 | SC 3 / OC 3 | -subvencioniran otkup otpada u iznosu od 10.000 KM | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.1.1.Izrada Studije toplifikacije gradskog područja | Program 4.1 | SC 2 – SC 4/ OC 2 | -izrađena studija | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.1.2.  Utopljavanje javnih objekata- škole, dom zdravlja,... | Program 4.1 | SC 3 – SC 4/ OC 2 | -% završenih radova  -broj utopljenih objekata | I-XII | Općina Jablanica | Da | Objedinjeno sa Projektima društvenog razvoja 1.1.1 i 1.1.2. |
| Projekat 4.1.3.  Zamjena rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete –uže urbano područje i proširenje mreže | Program 4.1 | SC 2 / OC 1 | -broj zamjenjenih rasvjetnih tijela  -broj instalitranih novih rasvjetnih tijela | I-XII | Općina Jablanica | Da | 95.000 |
| Projekat 4.2.3. Uređenje plaža na području Jablaničkog jezera-Crnaje i Žuglići (hostel), Paprasko, Ostrožac, Neretva Genina i Šanica (i druge plaže po potrebi) | Program 4.2. | SC 3 – SC 4/ OC 2 | -površina uređenog prostora – plaže | I-XII | Općina Jablanica | Da | 20.000 |
| Projekat 4.2.4.  Uređenje gradskog parka – sufinansiranje | Program 4.2 | SC 3 – SC 4/ OC 2 | -% završeni radova | I-XII | Općina Jablanica | Da | 90.000 |
| Projekat 4.2.5.  Rekonstrukcija postojećih i uspostava novih drvoreda | Program 4.2 | SC 3 – SC 4/ OC 2 | -Broj zasađenih novih stabala  - broj saniranih stabala | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.3.1.  Deminiranje područja | Program 4.4 | SC 4 / OC 4 | -deminirano 60 % kontaminirane teritorije | I-XII | Općina Jablanica | Da | 10.000 |
| Projekat 4.3.2.  Sanacija klizišta  (projekti CZ) | Program 4.4 | SC 4 / OC 4 | -sanirano najmenja 5 klizišta | I-XII | Općina Jablanica | Da | 60.000 |
| Projekat 4.3.3.  Podizanje javne svijesti građana o energetskoj efikasnosti, neophodnosti selektiranja otpada, prirodnom i kulturno-historijskom nasljeđu, poljoprivrednika o pravilnoj obradi zemlje i značaju šuma | Program 4.3 | SC 2 /OC 4 | -broj održanih edukativnih predavanja  -broj odštampanog edukativnog materijala | I-XII | Općina Jablanica | Da | 2.000 |

**Projekti koji se ne nalaze u Integralnoj strategiji razvoja općine Jablanica za koje su predložena sredstva u budžetu 2017. godine čine sastavni dio Akcionog plana, i to su sljedeći projekti:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Projekat** | **Vrijednost projekta** | **Kapitalni** |
| 614000 | Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata | 13.000,00 |  |
| 614000 | Podrška novčana sugrađanima za prevoz djece sa autizmom | 12.000,00 |  |
| 614000 | Centar za razvoj inkluzivne prakse | 5.000,00 |  |
| 614000 | Nabavka udžbenika i školskog pribora za prvačiće | 5.000,00 |  |
| 615000 | Projekti historijskog nasljeđa, spomen obilježja – sufinansiranje | 5.000,00 | Da |
| 820000 | Ulaganja u opremu općine, centralno grijanje i drugo | 50.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje autobuskih stajališta u MZ | 10.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje fasada u gradu | 10.000,00 | Da |
| 615000 | Sanacija kanalizacione i vodovodne mreže u naselju Slatina | 50.000,00 | Da |
| 615000 | Izrada i revizija projekata i nadzor | 50.000,00 | Da |
| 820000 | Nabavka zemljišta | 70.000,00 | Da |
| 615000 | Obilježavanje naseljenih mjesta, ulica i dr - sufinansiranje | 5.000,00 | Da |
| 615000 | Ostala uređenja zemljišta | 25.000,00 | Da |
| 615000 | Tekući transferi za sufinansiranje EU projekata i projekat viših nivoa vlasti | 70.000,00 | Da |

**Napomena:**

* Projekat 2.1.3. Podržati tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju u ukupnom iznosu od 65.000,00 KM sadržan je u dvije budžetske stavke i Podrška tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 45.000,00 KM i stavci Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima u sadnom materijalu i opremi u iznosu od 20.000,00 KM.
* Projekat 3.2.2. Izraditi i usvojiti plan navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i izgradnja sistema sadržan je u budžetskoj stavci i Projekti navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, projektovanje i izvođenje radova – sufinansiranje.
* Projekat 1.1.1. Revitalizacija Srednje škole u Jablanici, Projekat 1.1.2. Nabavka nastavnih učila, rekonstrukcija grijanja i dvorišta u Osnovnoj školi i Projekat 4.1.2. Utopljavanje javnih objekata su sadržani u budžetskoj stavci Rekonstrukcija školskih i drugih objekata – sufinansiranje u iznosu od 20.000,00 KM.
* Projekat 2.1.7. Planiranje, izgradnja i rekonstrukcija društvenih prostorija za rad MZ-a i društvene aktivnosti, sportskih i dječijih igrališta na području općine Jablanica u iznosu od 97.000,00 KM se sastoji od stavki: Planiranje, izgradnja i rekonstrukcija društvenih prostorija, sportskih i dj.igrališta 10.000,00, Rekonstrukcija igrališta u naselju Ostrožac 7.000, Izgradnja društvene prostorije-Djevor 30.000,00 KM, Izgradnja igrališta u naselju Dragan Selo 20.000 KM Igralište D. Jablanica – nabavka zemljišta, uređenje lokacije 30.00,00 KM;
* Projekat 2.2.1. Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve i Projekat 2.2.2. Revitalizacija zgrade i platoa Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica u sadržani u budžetskoj stavci Projekti Muzeja sufinansiranje u iznosu od 10.000,00 KM
* Projekat 2.4.6. Veslački maraton „Ismet Kovačević-Gagula“ u iznosu od 7.000,00 KM sadržan je u budžetskoj stavci Veslački maraton „Ismet Kovačević-Gagula“ i druge ljetne manifestacije
* Projekat 4.2.5. Podrška porodicama za novorođenčad u iznosu od 40.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki: Podrška porodicama za novorođenčad u iznosu od 30.000,00 KM i Sufinansiranje vantjelesne oplodnje u iznosu od 10.000,00 KM.
* Projekat 4.5.2. Rekonstrukcija otvora i mokrih čvorova MUP-a sadržan je u budžetskoj stavci Projekti MUP-a – sufinansiranje
* Projekat 1.2.3. Doljanka A,B,C i Betonsko 27.000,00 KM sastoji se od stavki: Uređenje naselja Doljanka A,B,C i Betonsko 20.000,00 KM i Uređenje pristupnog puta i igrališta kod Srednje škole Jablanica 7.000,00 KM
* Projekat 1.3.3. Uređenje trotoara, parking prostora i dvorišta 40.000,00 KM se sastoji od stavki: Uređenje dvorišta 20.000,00 KM i Uređenje Trga oslobođenja – projektovanje i uređenje lokacije 20.000,00 KM;
* Projekat 1.4.7. Rekonstrukcija pristupnih puteva u MZ u iznosu od 255.000,00 KM se sastoji od sljedećih stavki: Uređenje puteva u MZ-a kroz naselja (građevinski materijal) 40.000,00 KM Uređenje puteva u MZ Mirke (Baćina, Čehari) 70.000,00 KM, MZ Slatina uređenje puta 15.000,00 KM, Sufinansiranje uređenja puteva MZ Doljani 20.000,00 KM, Rekonstrukcija ulice Pere Bilića – Put M16 - Preporod 30.000,00 KM, Izgradnja saobraćajnice – Stara kasarna 50.000,00 KM, Uređenje puta i rasvjete u podružnici Risovac 30.000 KM.
* Projekat 1.7.2.Rekonstrukcija vodovodne mreže (primarna i sekundarna) gradskog područja (izgradnja, sufinansiranje i dr) je sadržan u budžetskoj stavci
* Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže gradski vod. i projektovanje-sufin.i dr. i iznosi 50.000,00 KM
* Projekat 1.8.1. Rekonstrukcia lokalnih vodovoda i uvezivanje u sistem gazdovanja JKP u iznosu od 15.000,00 KM se odnosi na stavku Lokalni vodovod –, Glogošnica-Dibek, Donje Paprasko.
* Projekat 1.8.2. Rekonstrukcija lokalnih vodovoda (Gornje Paprasko, Košćan, Doljani, Malo Mrakovo, Rodići...) u iznosu od 37.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki: Rekonstrukcija lokalnih vodovoda (G. Paprasko, Košćan, Doljani, Malo Mrakovo, Rodići) 30.000,00 KM i Lokalni vodovod – G. Paprasko – istraživanje i projektovanje 7.000,00 KM
* Projekat 2.2.1.Regulacioni plan Centar 1, Centar 2, Bokulja-Jarišta se odnosi na budžetsku stavku Regulacioni plan Centar 2.
* Projekat 3.1.3. Propisno odlaganje prikupljenog otpada, reciklaža i trgovanje otpadom se odnosi na budžetsku stavku Propisno odlaganje prikupljenog otpada, reciklaža i trgovanje otpadom (sufinansiranje JKP Jablanica).
* Projekat mjera 3.1.4.Donošenje odluke o uspostavljanju sistema naplaćivanja i predvidjeti budžetsku stavku –subvencije za otkup „zanimljivog“ otpada se odnosi na budžetsku stavku Projekti PUO - otkup“zanimljivog“ otpada (sufinansiranje JKP dd Jablanica).
* Projekat 4.1.3. Zamjena rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete –uže urbano područje i proširenje mreže u iznosu od 95.000,00 KM se odnosi na stavke: Subvencije JKP“Jablanica“- održavanje javne rasvjete 35.000,00 KM, Zamjena rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete i popravke 10.000,00 KM, Proširenje javne rasvjete na hidroakumulacionim područjima 50.000,00 KM.
* Projekat 4.3.2. Sanacija klizišta u iznosu od 60.000,00 KM sastoji se od slijedećih stavki: Probijanje protivpožarnih puteva u MZ Ostrožac u iznosu od 30.000,00 KM i Projekti civilne zaštite u iznosu od 30.000,00 KM za potrebe realizacije projekta sanacije klizišta u budžetskoj 2017. godini.
* Projekat 4.3.3. Podizanje javne svijesti građana o energetskoj efikasnosti, neophodnosti selektiranja otpada, prirodnom i kulturno-historijskom nasljeđu, poljoprivrednika o pravilnoj obradi zemlje i značaju šuma sadržan u dvije budžetske stavke od po 1.000 KM i to: Edukacija poljoprivrednika o pravilnoj obradi zemlje i Edukacija o prirodnom i kulturno-historijskom naslijeđu.

Bosna i Hercegovina PREDSJEDAVAJUĆI OV-a

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton Mate Mijić, ing. stroj.

OPĆINA JABLANICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-3402-4/16-III

Jablanica, 29.12.2016. godine